**ПРОЕКТ**

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования   
город-курорт Геленджик

«Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее также – управление ГО и ЧС) | | | | |
| Координаторы подпрограмм | управление ГО и ЧС;  администрация муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Участники муниципальной программы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Защита населения и территории муниципального образования город-курорт Геленджик от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2024-2030 годы;  «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы | | | | |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены | | | | |
| Цель муниципальной программы | создание условий для обеспечения безопасности населения муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Задачи муниципальной программы | защита населения и территории муниципального образования город-курорт Геленджик от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  создание эффективной системы противодействия коррупции в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, снижение влияния коррупциогенных факторов на деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Геленджик;  регулирование численности безнадзорных животных | | | | |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик | Ц-16 | | | | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | охват обслуживанием муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования город-курорт Геленджик об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации;  охват обслуживанием аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения;  доля положительных заключений по итогам антикоррупционной экспертизы;  численность отловленных и содержащихся безнадзорных животных;  доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской обороны от установленных объемов и номенклатуры;  охват населения при информировании и оповещении об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации посредством аппаратуры муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования город-курорт Геленджик;  повышение профессионального уровня личного состава учреждений, подведомственных управлению гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;  техническое обслуживание камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности;  проведение мероприятий по расчистке русел рек от поваленных деревьев и других древесных остатков в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на территории сельских округов муниципального образования город-курорт Геленджик;  интеграция систем видеонаблюдения социально значимых объектов в систему обзорного видеонаблюдения комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности;  доля муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых проводится антикоррупционная экспертиза, в общем количестве муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик;  доля размещенных на официальном сайте муниципального образования город-курорт Геленджик проектов муниципальных правовых актов;  издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению (плакаты, брошюры, листовки);  количество материалов по противодействию коррупции, опубликованных в средствах массовой информации, размещенных на официальном сайте | | | | |
| Проекты в составе муниципальной программы | не предусмотрены | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы, этапы не предусмотрены | | | | |
| Объемы финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | бюджет  Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2024 | 135 330,8 | 0,0 | 0,0 | 135 330,8 | 0,0 |
| 2025 | 126 456,9 | 0,0 | 0,0 | 126 456,9 | 0,0 |
| 2026 | 126 451,9 | 0,0 | 0,0 | 126 451,9 | 0,0 |
| 2027 | 126 451,9 | 0,0 | 0,0 | 126 451,9 | 0,0 |
| 2028 | 126 451,9 | 0,0 | 0,0 | 126 451,9 | 0,0 |
| 2029 | 126 451,9 | 0,0 | 0,0 | 126 451,9 | 0,0 |
| 2030 | 126 451,9 | 0,0 | 0,0 | 126 451,9 | 0,0 |
| **Всего** | **894 047,2** | **0,0** | **0,0** | **894 047,2** | **0,0** |

1. Целевые показатели муниципальной программы

Целевые показатели муниципальной программы представлены в приложении 1 к муниципальной программе. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Периодичность расчета – ежегодно. Источник данных – анализ результатов деятельности учреждений, подведомственных управлению ГО и ЧС, управления экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, отчёты подрядных организаций.

Срок реализации муниципальной программы – 2024-2030 годы. Этапы не предусмотрены.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

В состав муниципальной программы входят две подпрограммы:

«Защита населения и территории муниципального образования город-курорт Геленджик от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2024-2030 годы (приложение 4 к муниципальной программе) направлена на обеспечение безопасности людей на водных объектах, на развитие муниципальной составляющей сил и средств пожарно-спасательного отдела муниципального казенного учреждения «Служба спасения» муниципального образования город-курорт Геленджик» (далее – МКУ «Служба спасения») и, соответственно, на повышение уровня противопожарной защиты населения и объектов инфраструктуры на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, обеспечение своевременного реагирования МКУ «Служба спасения» на возникновение на территории муниципального образования город-курорт Геленджик чрезвычайных ситуаций и аварий природного и техногенного характера;

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы (приложение 5 к муниципальной программе) направлена на оптимизацию механизма противодействия коррупции в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, создание условий для предупреждения коррупционных проявлений на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

3. Методика оценки эффективности реализации   
 муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 февраля 2019 года №433 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт Геленджик и о признании утратившими силу некоторых правовых актов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 мая 2023 года №1007).

4. Механизм реализации муниципальной программы   
и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - управление ГО и ЧС, которое:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координато-ров подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

обобщает информацию о реализации муниципальной программы на основании отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

представляет в управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы и оценке ее эффективности;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

ежеквартально с нарастающим итогом до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением отчетного периода за год), представляют координатору муниципальной программы сведения для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют координатору муниципальной программы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=62D22FF424FCE3D4EB78F1894568587B5CD1111730747653E09CB00BE82FB94120CAAC37D322DF61458CDA633FKBe7G) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования.

Исполняющий обязанности

начальника управления гражданской обороны

и чрезвычайных ситуаций администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.И Шибалов

Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования город-курорт Геленджик «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик  
 «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования

город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | Единица  измерения | Статус | Значение целевого показателя | | | | | | | |
| 2022 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Охват обслуживанием муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования город-курорт Геленджик об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Охват обслуживанием аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения | % | 3 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Доля положительных заключений по итогам антикоррупционной экспертизы | % | 3 | 98 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 |
| 1.4 | Численность отловленных и содержащихся безнадзорных животных | ед. | 3 | не  менее  150 | не  менее 300 | не  менее 300 | не  менее 300 | не  менее 300 | не  менее 300 | не  менее 300 | не  менее 300 |
| 2 | Подпрограмма № 1. «Защита населения и территории муниципального образования город-курорт Геленджик от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2024-2030 годы | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской обороны от установленных объемов и номенклатуры | % | 3 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Охват населения при информировании и оповещении об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации посредством аппаратуры муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования город-курорт Геленджик | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Повышение профессионального уровня личного состава учреждений, подведомственных управлению гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | % | 3 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Техническое обслуживание камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности | ед. | 3 | 712 | 930 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 |
| 2.5 | Проведение мероприятий по расчистке русел рек от поваленных деревьев и других древесных остатков в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на территории сельских округов муниципального образования город-курорт Геленджик | % | 3 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Интеграция систем видеонаблюдения социально значимых объектов в систему обзорного видеонаблюдения комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности | % | 3 | 19,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Подпрограмма № 2. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых проводится антикоррупционная экспертиза, в общем количестве муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля размещенных на официальном сайте муниципального образования город-курорт Геленджик проектов муниципальных правовых актов | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению (плакаты, брошюры, листовки) | шт. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.4 | Количество материалов по противодействию коррупции, опубликованных в средствах массовой информации, размещенных на официальном сайте | шт. | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Исполняющий обязанности

начальника управления гражданской обороны

и чрезвычайных ситуаций администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.И. Шибалов

Приложение 2

к муниципальной программе

муниципального образования город-курорт Геленджик «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик   
 «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования

город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя | Единица  измерения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы | | | | | | |
| 1.1 | Охват обслуживанием муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования город-курорт Геленджик об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации | % | сохранение значений | О = Nтр / Nто x 100%, где:  О - охват оборудования техническим обслуживанием;  Nтр - количество оборудования, подлежащего техническому  обслуживанию;  Nто - количество оборудования, на котором проведено техническое обслуживание | анализ результатов деятельности подведомственных учреждений | управление гражданской обороны  и чрезвычайных ситуаций администрации  муниципального образования  город-курорт Геленджик (далее - управление ГО и ЧС) | ежегодно |
| 1.2 | Охват обслуживанием аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения | % | сохранение значений | значение показателя определяется средним арифметическим значением отношения одновременно обслуживаемых аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения к общему числу аппаратно-программных комплексов, запланированных к обслуживанию:  P = V1 / V2 x 100%, где:  P - охват обслуживанием аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения;  V1 - количество одновременно обслуживаемых аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения;  V2 - количество запланированных к обслуживанию аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения | анализ результатов деятельности подведомственных учреждений | управление ГО и ЧС | ежегодно |
| 1.3 | Доля положительных заключений по итогам антикоррупционной экспертизы | % | увеличение значений | значение показателя рассчитывается как соотношение количества положительных заключений антикоррупционной экспертизы к количеству проверенных проектов нормативно-правовых актов | анализ деятельности управления экономики администрации муниципального образова-ния город-курорт Геленджик (далее - управ-ление экономики) | управление экономики | ежегодно |
| 1.4 | Численность отловленных и содержащихся безнадзорных животных | ед. | увеличение значений | значение показателя определяется методом прямого подсчета количества отловленных и содержащихся безнадзорных животных | отчёт подрядной организации | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление ЖКХ) | ежегодно |
| 2 | Подпрограмма № 1. «Защита населения и территории муниципального образования город-курорт Геленджик от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2024-2030 годы | | | | | | |
| 2.1 | Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской обороны от установленных объемов и номенклатуры | % | сохранение значений | Rрез = Pф / Pпл x 100%, где:  Pф - объем фактически созданного и заложенного на хранение резерва (в финансовом эквиваленте);  Pпл - объем планируемого к созданию резерва (в финансовом эквиваленте) в соответствии с установленными нормативами.  Значения Pф и Pпл определяются по формулам:  Рффj;Pпл=плj, где:  Pфj - объем фактически созданного и заложенного на хранение резерва (в финансовом эквиваленте) по j-й группе материально-технических средств (продовольствие, вещевое имущество и т.д.);  Pплj - объем планируемого к созданию резерва (в финансовом эквиваленте) по j-й группе материально-технических средств;  k - количество групп материально-технических средств, предусмотренных в составе резерва.  Значение Pфj и Pплj определяются по формулам:  Pфj=;  Pплj=, где:  pi - стоимость одной единицы i-го вида материально-технических средств в J-й группе материально-технических средств;  niф - фактическое количество материально-технических средств i-го вида, заложенных на хранение на склады;  niпл - количество материально-технических средств i-го вида, планируемых в составе резерва в соответствии с установленными нормативами;  m - количество видов материально-технических средств в составе J-й группы материально-технических средств | анализ результатов деятельности подведомственных учреждений | управление ГО и ЧС | ежегодно |
| 2.2 | Охват населения при информировании и оповещении об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации посредством аппаратуры муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования город-курорт Геленджик | % | сохранение значений | Q = N / H x 100%, где:  Q - охват населения;  N - количество населения, охваченного всеми средствами оповещения;  H - общее количество населения | анализ результатов деятельности подведомственных учреждений | управление ГО и ЧС | ежегодно |
| 2.3 | Повышение профессионального уровня личного состава учреждений, подведомственных управлению гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | % | увеличение значений | значение показателя определяется отношением количества личного состава, прошедшего профессиональную подготовку, к общей численности  работников учреждения | анализ результатов деятельности подведомственных учреждений | управление ГО и ЧС | ежегодно |
| 2.4 | Техническое обслуживание камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности (далее – СКОБЖ) | ед. | увеличение значений | значение показателя определяется методом прямого подсчета количества камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ, прошедших техническое обслуживание | анализ результатов деятельности подведомственных учреждений | управление ГО и ЧС | ежегодно |
| 2.5 | Проведение мероприятий по расчистке русел рек от поваленных деревьев и других древесных остатков в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на территории сельских округов муниципального образования город-курорт Геленджик | % | увеличение значений | значение показателя определяется отношением количества проведенных мероприятий по расчистке русел рек к количеству запланированных мероприятий | анализ результатов деятельности подведомственных учреждений | управление ГО и ЧС | ежегодно |
| 2.6 | Интеграция систем видеонаблюдения социально значимых объектов в систему обзорного видеонаблюдения комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности | % | увеличение значений | значение показателя определяется отношением количества социально значимых объектов муниципального образования город-курорт Геленджик, подключенных к системе видеонаблюдения, к количеству социально значимых объектов муниципального образования город-курорт Геленджик, запланированных к подключению | анализ результатов деятельности подведомственных учреждений | управление ГО и ЧС | ежегодно |
| 3 | Подпрограмма № 2. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы | | | | | | |
| 3.1 | Доля муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых проводится антикоррупционная экспертиза, в общем количестве муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик | % | сохранение значений | Д = Кэ/Кобщ х 100%, где:  Д - доля муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых проводится антикоррупционная экспертиза;  Кэ – количество муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза;  Кобщ - общее количество муниципальных нормативных правовых актов.  Показатель определяется по результатам проведения экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов на коррупциогенность | анализ результатов деятельности управления экономики | управление экономики | ежегодно |
| 3.2 | Доля размещенных на официальном сайте муниципального образования город-курорт Геленджик проектов муниципальных правовых актов | % | сохранение значений | Д = Кп/Кобщ х 100%, где:  Д - доля размещенных на официальном сайте муниципального образования город-курорт Геленджик проектов муниципальных правовых актов;  Кп – количество проектов муниципальных нормативных правовых актов, размещенных на официальном сайте муниципального образования город-курорт Геленджик;  Кобщ - общее количество проектов муниципальных нормативных правовых актов.  Показатель определяется по результатам проведения экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов | анализ резуль-татов деятель-ности администрации | управление экономики | ежегодно |
| 3.3 | Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению (плакаты, брошюры, листовки) | шт. | сохранение значений | значение показателя определяется методом прямого подсчета количества размещенной социальной рекламы по противодействию коррупции | результаты исполнения мероприятий подпрограммы | управление экономики | ежегодно |
| 3.4 | Количество материалов по противодействию коррупции, опубликованных в средствах массовой информации, размещенных на официальном сайте | шт. | сохранение значений | значение показателя определяется методом прямого подсчета количества материалов по противодействию коррупции, опубликованных в средствах массовой информации и размещенных на официальном сайте | результаты исполнения мероприятий подпрограммы | управление экономики | ежегодно |

Исполняющий обязанности

начальника управления гражданской обороны

и чрезвычайных ситуаций администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.И. Шибалов

Приложение 3

к муниципальной программе

муниципального образования город-курорт Геленджик «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик

«Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования

город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель. Создание условий для обеспечения безопасности населения муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача. Регулирование численности безнадзорных животных | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие: «Отлов и содержание безнадзорных животных», в том числе: | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1.1 | Осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество отловленных и содержащихся безнадзорных животных – не менее 300 ед. (ежегодно) | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** |
|  | **Итого по программе** | **2024** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **2025** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | **0,0** |
| **2026** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | **0,0** |
| **2027** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | **0,0** |
| **2028** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | **0,0** |
| **2029** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | **0,0** |
| **2030** | 0,0 | **0,0** | 0,0 | **0,0** | **0,0** |
| **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** |

Исполняющий обязанности

начальника управления гражданской обороны

и чрезвычайных ситуаций администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.И. Шибалов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к муниципальной программе  муниципального образования город-курорт Геленджик «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Защита населения и территории муниципального   
образования город-курорт Геленджик от чрезвычайных ситуаций   
природного и техногенного характера» на 2024-2030 годы

(далее также – подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее также – управление ГО и ЧС) | | | | |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены | | | | |
| Цель подпрограммы | защита населения и территории муниципального образования город-курорт Геленджик от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | |
| Задачи подпрограммы | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, системы оповещения и информирования населения в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | | | | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской обороны от установленных объемов и номенклатуры;  охват населения при информировании и оповещении об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации посредством аппаратуры муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования город-курорт Геленджик;  повышение профессионального уровня личного состава учреждений, подведомственных управлению гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;  техническое обслуживание камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности;  проведение мероприятий по расчистке русел рек от поваленных деревьев и других древесных остатков в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на территории сельских округов муниципального образования город-курорт Геленджик;  интеграция систем видеонаблюдения социально значимых объектов в систему обзорного видеонаблюдения комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности | | | | |
| Проекты | не предусмотрены | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024-2030 годы, этапы не предусмотрены | | | | |
| Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2024 | 135 320,1 | 0,0 | 0,0 | 135 320,1 | 0,0 |
| 2025 | 126 446,2 | 0,0 | 0,0 | 126 446,2 | 0,0 |
| 2026 | 126 441,2 | 0,0 | 0,0 | 126 441,2 | 0,0 |
| 2027 | 126 441,2 | 0,0 | 0,0 | 126 441,2 | 0,0 |
| 2028 | 126 441,2 | 0,0 | 0,0 | 126 441,2 | 0,0 |
| 2029 | 126 441,2 | 0,0 | 0,0 | 126 441,2 | 0,0 |
| 2030 | 126 441,2 | 0,0 | 0,0 | 126 441,2 | 0,0 |
| **Всего** | **893 972,3** | **0,0** | **0,0** | **893 972,3** | **0,0** |

1.Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении к подпрограмме.

2.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор – управление ГО и ЧС, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением и ходом реализации подпрограммы в целом;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполняющий обязанности

начальника управления гражданской обороны

и чрезвычайных ситуаций администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.И. Шибалов

Приложение

к подпрограмме «Защита   
населения и территории   
муниципального образования   
город-курорт Геленджик   
от чрезвычайных ситуаций   
природного и техногенного   
характера» на 2024-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Защита населения и территории муниципального образования город-курорт Геленджик

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы  реализации  мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредствен-ный результат реализации мероприятия | Муници-пальный заказчик, главный распоря-дитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль-ный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюд-жетные источни-ки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Защита населения и территории муниципального образования город-курорт Геленджик от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, системы оповещения и информирования населения в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и средствами гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования город-курорт Геленджик от чрезвычайных ситуаций, в том числе: | 2024 | 6 341,7 | 0,0 | 0,0 | 6 341,7 | 0,0 | - |  |
| 2025 | 6 551,3 | 0,0 | 0,0 | 6 551,3 | 0,0 |
| 2026 | 6 520,1 | 0,0 | 0,0 | 6 520,1 | 0,0 |
| 2027 | 6 520,1 | 0,0 | 0,0 | 6 520,1 | 0,0 |
| 2028 | 6 520,1 | 0,0 | 0,0 | 6 520,1 | 0,0 |
| 2029 | 6 520,1 | 0,0 | 0,0 | 6 520,1 | 0,0 |
| 2030 | 6 520,1 | 0,0 | 0,0 | 6 520,1 | 0,0 |
| **всего** | **45 493,5** | **0,0** | **0,0** | **45 493,5** | **0,0** | **Х** |  |
| 1.1.1.1 | Руководство и управление в сфере установления функций | 2024 | 2 399,6 | 0,0 | 0,0 | 2 399,6 | 0,0 | обеспечение руководства и управления в сфере уста-новленных функций 100% | управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление ГО и ЧС) |
| 2025 | 2 485,0 | 0,0 | 0,0 | 2 485,0 | 0,0 |
| 2026 | 2 469,4 | 0,0 | 0,0 | 2 469,4 | 0,0 |
| 2027 | 2 469,4 | 0,0 | 0,0 | 2 469,4 | 0,0 |
| 2028 | 2 469,4 | 0,0 | 0,0 | 2 469,4 | 0,0 |
| 2029 | 2 469,4 | 0,0 | 0,0 | 2 469,4 | 0,0 |
| 2030 | 2 469,4 | 0,0 | 0,0 | 2 469,4 | 0,0 |
| **всего** | **17 231 ,6** | **0,0** | **0,0** | **17 231 ,6** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.2 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизован-ная бухгалтерия учреждений по делам гражданской оборо-ны и чрезвычайным ситуаци-ям» | 2024 | 3 942,1 | 0,0 | 0,0 | 3 942,1 | 0,0 | выполнение установлен-ных функций 100% | управление ГО и ЧС |
| 2025 | 4 066,3 | 0,0 | 0,0 | 4 066,3 | 0,0 |
| 2026 | 4 050,7 | 0,0 | 0,0 | 4 050,7 | 0,0 |
| 2027 | 4 050,7 | 0,0 | 0,0 | 4 050,7 | 0,0 |
| 2028 | 4 050,7 | 0,0 | 0,0 | 4 050,7 | 0,0 |
| 2029 | 4 050,7 | 0,0 | 0,0 | 4 050,7 | 0,0 |
| 2030 | 4 050,7 | 0,0 | 0,0 | 4 050,7 | 0,0 |
| **всего** | **28 261,9** | **0,0** | **0,0** | **28 261,9** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2 | Организация деятельности аварийно-спасательных служб муниципального обра-зования город-курорт Геленджик, в том числе: | 2024 | 102 019,7 | 0,0 | 0,0 | 102 019,7 | 0,0 | - |  |
| 2025 | 100 061,3 | 0,0 | 0,0 | 100 061,3 | 0,0 |
| 2026 | 100 087,5 | 0,0 | 0,0 | 100 087,5 | 0,0 |
| 2027 | 100 087,5 | 0,0 | 0,0 | 100 087,5 | 0,0 |
| 2028 | 100 087,5 | 0,0 | 0,0 | 100 087,5 | 0,0 |
| 2029 | 100 087,5 | 0,0 | 0,0 | 100 087,5 | 0,0 |
| 2030 | 100 087,5 | 0,0 | 0,0 | 100 087,5 | 0,0 |
| **всего** | **702 518,5** | **0,0** | **0,0** | **702 518,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2.1 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба спасения» муниципального образования город-курорт Геленджик» | 2024 | 102 019,7 | 0,0 | 0,0 | 102 019,7 | 0,0 | реагирование на чрезвычайные ситуации и происшест-вия | управле-ние ГО и ЧС |
| 2025 | 100 061,3 | 0,0 | 0,0 | 100 061,3 | 0,0 |
| 2026 | 100 087,5 | 0,0 | 0,0 | 100 087,5 | 0,0 |
| 2027 | 100 087,5 | 0,0 | 0,0 | 100 087,5 | 0,0 |
| 2028 | 100 087,5 | 0,0 | 0,0 | 100 087,5 | 0,0 |
| 2029 | 100 087,5 | 0,0 | 0,0 | 100 087,5 | 0,0 |
| 2030 | 100 087,5 | 0,0 | 0,0 | 100 087,5 | 0,0 |
| **всего** | **702 518,5** | **0,0** | **0,0** | **702 518,5** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.3 | Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город-курорт Геленджик от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе: | 2024 | 26 958,7 | 0,0 | 2 010,2 | 26 958,7 | 0,0 | - | управле-ние ГО и ЧС |
| 2025 | 19 833,6 | 0,0 | 2 010,2 | 19 833,6 | 0,0 |
| 2026 | 19 833,6 | 0,0 | 2 010,2 | 19 833,6 | 0,0 |
| 2027 | 19 833,6 | 0,0 | 2 010,2 | 19 833,6 |  |
| 2028 | 19 833,6 | 0,0 | 2 010,2 | 19 833,6 | 0,0 |
| 2029 | 19 833,6 | 0,0 | 2 010,2 | 19 833,6 | 0,0 |
| 2030 | 19 833,6 | 0,0 | 2 010,2 | 19 833,6 | 0,0 |
| **всего** | **145 960,3** | **0,0** | **14 071,4** | **145 960,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.3.1 | Изготовление информацион-ных материалов и печатной продукции и размещение ее в местах массового скопления и проживания людей | 2024 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 0,0 | изготовление информаци-онных мате-риалов и пе-чатной про-дукции в ко-личестве 530 экземпляров ежегодно | управле-ние ГО и ЧС |
| 2025 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 0,0 |
| 2026 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 0,0 |
| 2027 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 0,0 |
| 2028 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 0,0 |
| 2029 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 0,0 |
| 2030 | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 0,0 |
| **всего** | **218,4** | **0,0** | **0,0** | **218,4** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.3.2 | Обеспечение подготовки сил гражданской обороны (про-ведение тренировок, показ-ных занятий, командно-штабных учений с нештатными аварийно-спасательными формированиями организаций муниципального образования город-курорт Геленджик) | 2024 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 156,0 | 0,0 | участие во всероссий-ских и крае-вых учениях по граждан-ской обороне и пожарной безопасности  до 10 меро-приятий еже-годно | управле-ние ГО и ЧС |
| 2025 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 156,0 | 0,0 |
| 2026 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 156,0 | 0,0 |
| 2027 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 156,0 | 0,0 |
| 2028 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 156,0 | 0,0 |
| 2029 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 156,0 | 0,0 |
| 2030 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 156,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 092,0** | **0,0** | **0,0** | **1 092,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.3.3 | Обеспечение функциониро-вания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципаль-ного образования город-курорт Геленджик об угрозе возникновения (возникнове-нии) чрезвычайной ситуации | 2024 | 7 400,6 | 0,0 | 0,0 | 7 400,6 | 0,0 | обеспечение постоянной готовности к работе 39 вы-носных акус-тических уст-ройств, 20  гидропостов  и 5 автомати-ческих метео-станций еже-годно | управле-ние ГО и ЧС |
| 2025 | 7 400,6 | 0,0 | 0,0 | 7 400,6 | 0,0 |
| 2026 | 7 400,6 | 0,0 | 0,0 | 7 400,6 | 0,0 |
| 2027 | 7 400,6 | 0,0 | 0,0 | 7 400,6 | 0,0 |
| 2028 | 7 400,6 | 0,0 | 0,0 | 7 400,6 | 0,0 |
| 2029 | 7 400,6 | 0,0 | 0,0 | 7 400,6 | 0,0 |
| 2030 | 7 400,6 | 0,0 | 0,0 | 7 400,6 | 0,0 |
| **всего** | **51 804,2** | **0,0** | **0,0** | **51 804,2** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.3.4 | Обеспечение функциониро-вания автоматизированной системы комплексного ви-деонаблюдения | 2024 | 17 385,2 | 0,0 | 0,0 | 17 385,2 | 0,0 | обеспечение бесперебой-ной работы видеокамер, сетевого хра-нилища, сер-веров, конт-ролеров сис-темы комп-лексного ви-деонаблюде-ния | управле-ние ГО и ЧС |
| 2025 | 12 076,9 | 0,0 | 0,0 | 12 076,9 | 0,0 |
| 2026 | 12 076,9 | 0,0 | 0,0 | 12 076,9 | 0,0 |
| 2027 | 12 076,9 | 0,0 | 0,0 | 12 076,9 | 0,0 |
| 2028 | 12 076,9 | 0,0 | 0,0 | 12 076,9 | 0,0 |
| 2029 | 12 076,9 | 0,0 | 0,0 | 12 076,9 | 0,0 |
| 2030 | 12 076,9 | 0,0 | 0,0 | 12 076,9 | 0,0 |
| **всего** | **89 846,6** | **0,0** | **0,0** | **89 846,6** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.3.5 | Хранение и восполнение ре-зерва материальных ресурсов муниципального образова-ния город-курорт Геленджик для ликвидации чрезвычай-ных ситуаций природного и техногенного характера | 2024 | 287,2 | 0,0 | 0,0 | 287,2 | 0,0 | ежегодное поддержание уровня соз-данного ре-зерва матери-альных ресур-сов (медицин-ского имуще-ства и меди-каментов) -100% | управле-ние ГО и ЧС |
| 2025 | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 0,0 |
| 2026 | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 0,0 |
| 2027 | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 0,0 |
| 2028 | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 0,0 |
| 2029 | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 0,0 |
| 2030 | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 51,2 | 0,0 |
| **всего** | **594,4** | **0,0** | **0,0** | **594,4** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.3.6 | Техническое обслуживание и поддержание работоспособ-ности муниципального сег-мента Системы-112 | 2024 | 117,7 | 0,0 | 0,0 | 117,7 | 0,0 | обеспечение круглосуточ-ного приема и обработки те-лефонных звонков и sms-сообще-ний о чрезвы-чайных ситу-ациях природ-ного, техно-генного и иного харак-тера на терри-тории муни-ципального образования город-курорт Геленджик -  100% ежегод-но | управле-ние ГО и ЧС |
| 2025 | 117,7 | 0,0 | 0,0 | 117,7 | 0,0 |
| 2026 | 117,7 | 0,0 | 0,0 | 117,7 | 0,0 |
| 2027 | 117,7 | 0,0 | 0,0 | 117,7 | 0,0 |
| 2028 | 117,7 | 0,0 | 0,0 | 117,7 | 0,0 |
| 2029 | 117,7 | 0,0 | 0,0 | 117,7 | 0,0 |
| 2030 | 117,7 | 0,0 | 0,0 | 117,7 | 0,0 |
| **всего** | **823,9** | **0,0** | **0,0** | **823,9** | **0,0** |
| **Х** |
| 1.1.3.7 | Проведение мероприятий по расчистке русел рек от поваленных деревьев и других древесных остатков в целях предупреждения чрезвычайной ситуации на территории сельских округов муниципального образования город-курорт Геленджик | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | расчистка русел рек от поваленных деревьев и других древесных остатков согласно сметной документации | управление ГО и ЧС |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.3.8 | Интеграция объектовых сис-тем видеонаблюдения соци-ально значимых объектов в систему обзорного видеонаб-людения муниципального сегмента системы комплекс-ного обеспечения безопасно-сти жизнедеятельности | 2024 | 1 580,8 | 0,0 | 0,0 | 1 580,8 | 0,0 | подключение к системе ви-деонаблюде-ния социально значимых объектов в соответствии с утверждённым планом-графиком | управле-ние ГО и ЧС |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 580,8** | **0,0** | **0,0** | **1 580,8** | **0,0** | **Х** |
|  | **Итого по подпрограмме** | **2024** | **135 320,1** | **0,0** | **0,0** | **135 320,1** | **0,0** | **Х** |  |
| **2025** | **126 446,2** | **0,0** | **0,0** | **126 446,2** | **0,0** |
| **2026** | **126 441,2** | **0,0** | **0,0** | **126 441,2** | **0,0** |
| **2027** | **126 441,2** | **0,0** | **0,0** | **126 441,2** | **0,0** |
| **2028** | **126 441,2** | **0,0** | **0,0** | **126 441,2** | **0,0** |
| **2029** | **126 441,2** | **0,0** | **0,0** | **126 441,2** | **0,0** |
| **2030** | **126 441,2** | **0,0** | **0,0** | **126 441,2** | **0,0** |
| **всего** | **893 972,3** | **0,0** | **0,0** | **893 972,3** | **0,0** |

Исполняющий обязанности

начальника управления гражданской обороны

и чрезвычайных ситуаций администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.И. Шибалов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5  к муниципальной программе  муниципального образования город-курорт Геленджик «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном   
образовании город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы   
(далее также - подпрограмма)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены | | | | |
| Цель подпрограммы | создание эффективной системы противодействия коррупции в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, снижение влияния коррупциогенных факторов на деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | | | | |
| Задачи подпрограммы | выявление сфер муниципального управления, в наибольшей степени подверженных риску коррупции, минимизация этого риска;  повышение эффективности системы противодействия коррупции в муниципальном образовании город-курорт Геленджик;  формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным проявлениям | | | | |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | доля муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых проводится антикор-рупционная экспертиза, в общем количестве муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик;  доля размещенных на официальном сайте муниципального образования город-курорт Геленджик проектов муниципальных правовых актов;  издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению (плакаты, брошюры, листовки);  количество материалов по противодействию коррупции, опубликованных в средствах массовой информации, размещенных на официальном сайте | | | | |
| Проекты | не предусмотрено | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024-2030 годы, этапы не предусмотрены | | | | |
| Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федераль­ный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2024 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| 2025 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| 2026 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| 2027 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| 2028 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| 2029 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| 2030 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| **Всего** | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 74,9 | 0,0 |

1.Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении к подпрограмме.

2.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор – администрация муниципального образования город-курорт Геленджик.

Органом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, уполномоченным на текущее управление подпрограммой, определено управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, которое:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

осуществляет контроль за выполнением и ходом реализации подпрограммы в целом;

ежеквартально с нарастающим итогом до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением отчетного периода за год), предоставляет координатору муниципальной программы сведения для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, предоставляет координатору муниципальной программы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Механизм реализации подпрограммы предполагает закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Органом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, ответственным за реализацию мероприятий, указанных в подпункте 1.1.1.1 мероприятий подпрограммы, определен отдел кадров администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.

Органом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, ответственным за реализацию мероприятий, указанных в подпункте 1.1.1.3 мероприятий подпрограммы, определен отдел писем и приема граждан управления делами администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.

Органом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, ответственным за реализацию мероприятий, указанных в подпункте 1.2.1.3 мероприятий подпрограммы, определено управление делами администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.

Органом администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, ответственным за реализацию мероприятий, указанных в подпункте 1.2.1.4 мероприятий подпрограммы, определено правовое управление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.

Исполняющий обязанности

начальника управления гражданской обороны

и чрезвычайных ситуаций администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.И. Шибалов

Приложение

к подпрограмме «Противодействие

коррупции в муниципальном

образовании город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании

город-курорт Геленджик» на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | бюджет Краснодарского края | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание эффективной системы противодействия коррупции в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, снижение влияния коррупциогенных факторов на деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1. Выявление сфер муниципального управления, в наибольшей степени подверженных риску коррупции, минимизация этого риска | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Совершенствование системы профилактики мер антикоррупционной направленности, в том числе: | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и урегулированию конфликта интересов | 2024-2030 годы | финансирование не требуется | | | | | минимизация наличия коррупциогенных факторов в деятельности муниципальных служащих | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - администрация) |
| **Х** |
| 1.1.1.2 | Анализ должностных обязанностей муниципальных служащих администрации на предмет содержания в них положений, увеличивающих риск возникновения коррупции, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений | 2024-2030 годы | финансирование не требуется | | | | | проведение ежегодного анализа должностных обязанностей | администрация |
| **Х** |
| 1.1.1.3 | Проведение анализа обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих по мере их поступления в администрацию | 2024-2030 годы | финансирование не требуется | | | | | проведение анализа обращений граждан на регулярной основе | администрация |
| **Х** |
| 1.2 | Задача 2. Повышение эффективности системы противодействия коррупции в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Повышение качества нормативных правовых актов органов местного самоуправления, в том числе: | 2024-2030 годы | финансирование не требуется | | | | | **Х** |  |
| 1.2.1.1 | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов адми-  нистрации и их проектов | 2024-2030 годы | финансирование не требуется | | | | | повышение  качества  нормативно-  правовых  актов | администрация |
| **Х** |
| 1.2.1.2 | Размещение проектов муниципальных правовых актов администрации на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью обеспечения возможности проведения общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов на коррупциогенность | 2024-2030 годы | финансирование не требуется | | | | | размещение проектов муниципальных правовых актов на официальном сайте администрации | администрация |
| **Х** |
| 1.2.1.3 | Направление проектов муниципальных нормативных правовых актов в прокуратуру города Геленджика для проведения антикоррупционной экспертизы | 2024-2030 годы | финансирование не требуется | | | | | количество проектов муниципальных нормативных правовых актов, направленных в прокуратуру города Геленджика для проведения антикоррупционной экспертизы проектов - 100% | администрация |
| **Х** |
| 1.2.1.4 | Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов общей юрисдикции, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и дей- ствий (бездействия) администра- ции и ее должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | 2024-2030 годы | финансирование не требуется | | | | | количество рассмотренных администрацией вступивших в законную силу решений судов общей юрисдик- ции, арбитраж- ных судов о признании недействитель- ными ненормативных правовых актов, не- законными решений и действий (бездействия) администрации и ее должностных лиц -100% | администрация |
| **Х** |
| 1.3 | Задача 3. Формирование нетерпимого отношения общественности к коррупционным проявлениям | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Взаимодействие со средствами массовой информации, населением, институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции, в том числе: | 2024 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| 2026 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| 2027 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| 2028 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| 2029 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| 2030 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |  |
| **всего** | **74,9** | **0,0** | **0,0** | **74,9** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.1 | Осуществление анализа обращений граждан в органы местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик по телефону «горячей линии» на наличие сведений о фактах коррупции и их проверка по мере поступления таких обращений | 2024-2030 годы | финансирование не требуется | | | | | устранение проявлений коррупции  по представляемым  гражданами  обращениям | администрация |
| **Х** |
| 1.3.1.2 | Мониторинг и оценка восприятия уровня коррупции и эффективности мер и программ противодействия коррупции в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | 2024-2030 годы | финансирование не требуется | | | | | подготовка ежегодного доклада об оценке восприятия уровня коррупции и эффективности мер и программ противодействия коррупции в муниципальном образовании город-курорт  Геленджик | администрация |
| **Х** |
| 1.3.1.3 | Обновление и наполнение тематического подраздела «Антикоррупция» раздела «Административная реформа» на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2024-2030 годы | финансирование не требуется | | | | | создание нетерпимого отношения общественности к проявлениям коррупции | администрация |
| **Х** |
| 1.3.1.4 | Размещение в средствах массовой информации социальных рекламных материалов (методических рекомендаций, информационных материалов, буклетов, проспектов, плакатов), направленных на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы | 2024 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | размещение в средствах массовой информации 2 публикаций ежегодно | администрация |
| 2025 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| 2026 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| 2027 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| 2028 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| 2029 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| 2030 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 0,0 |
| **всего** | **74,9** | **0,0** | **0,0** | **74,9** | **0,0** | **Х** |
| 1.3.1.5 | Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в органах местного самоуправления | 2024-2030 годы | финансирование не требуется | | | | | подготовка ежегодного отчета с результатами проведения социологических исследований | администрация |
| **Х** |
|  | **Итого по подпрограмме** | **2024** | **10,7** | **0,0** | **0,0** | **10,7** | **0,0** |  |  |
| **2025** | **10,7** | **0,0** | **0,0** | **10,7** | **0,0** |
| **2026** | **10,7** | **0,0** | **0,0** | **10,7** | **0,0** |
| **2027** | **10,7** | **0,0** | **0,0** | **10,7** | **0,0** |
| **2028** | **10,7** | **0,0** | **0,0** | **10,7** | **0,0** |
| **2029** | **10,7** | **0,0** | **0,0** | **10,7** | **0,0** |
| **2030** | **10,7** | **0,0** | **0,0** | **10,7** | **0,0** |
| **всего** | **74,9** | **0,0** | **0,0** | **74,9** | **0,0** | **Х** |

Исполняющий обязанности

начальника управления гражданской обороны

и чрезвычайных ситуаций администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.И. Шибалов