ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

 город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования город-курорт Геленджик

«Доступная среда» на 2020-2025 годы

(далее также – муниципальная программа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

город-курорт Геленджик «Доступная среда» на 2020-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Координаторы подпрограмм  | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;управление культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Задача муниципальной программы | формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта, пешеходной инфраструктуры и зонам отдыха |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве дошкольных образовательных организаций му- |
|  | ниципального образования город-курорт Геленджик;доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста, чьи родители зарегистрированы в электронной системе учета нуждающихся в дошкольном образовании в муниципальном образовании город-курорт Геленджик;доля муниципальных пляжей муниципального образования город-курорт Геленджик, оснащенных спусками к морю для инвалидов и других маломобильных групп населения;доля учреждений культуры муниципального образования город-курорт Геленджик, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;доля спортивных объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2025 годы, этапы не предусмотрены |
| Проекты в составе муниципальной программы | не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов | общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик составляет 5 565,7 тыс. рублей, в том числе:в 2020 году – 2 458,7 тыс. рублей;в 2021 году – 1 027,0 тыс. рублей;в 2022 году – 520,0 тыс. рублей,в 2023 году – 520,0 тыс. рублей;в 2024 году – 520,0 тыс. рублей;в 2025 году – 520,0 тыс. рублей |

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов

и других маломобильных групп населения

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик

Поддержка и социальная защита инвалидов в современных социально-экономических условиях является одной из важнейших задач общества. На современном этапе развития общества проведение комплекса мер по интеграции инвалидов в общество, создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

В соответствии с положениями статьи 1 Закона Краснодарского края от 27 апреля 2007 года № 1229-КЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае», к «маломобильным гражданам» относятся люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, лица старше 60 лет, лица с временными или стойкими нарушениями здоровья, беременные женщины, лица с детьми в возрасте до 3 лет, в том числе с детскими колясками, а также иные лица, испытывающие затруднения при движении и (или) потреблении услуг в силу устойчивого или временного физического недостатка, вынужденные использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления).

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» определены требования к органам местного самоуправления и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий инвалидам и другим маломобильным гражданам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

Актуальность решения проблем инвалидов и маломобильных граждан обусловлена их масштабностью.

В муниципальном образовании город-курорт Геленджик проживает более 6 тыс. инвалидов, что составляет 5,2 % от общей численности жителей муниципального образования город-курорт Геленджик. Общее количество инвалидов на 1 января 2019 года составило 6 161 человек, из них 337 человек – дети-инвалиды, 152 - инвалиды-колясочники, в том числе дети. Ежегодно муниципальное образование город-курорт Геленджик принимает на отдых инвалидов из других регионов Российской Федерации.

Число граждан пенсионного возраста в муниципальном образовании город-курорт Геленджик в 2019 году составило около 33 тыс. человек, число родившихся в 2016-2018 годах составило 4 241 человек. С учетом этих данных общая численность маломобильных групп населения в муниципальном образовании город-курорт Геленджик составляет 37 % от общего числа жителей.

В муниципальном образовании город-курорт Геленджик созданы условия для занятости инвалидов. Основная часть инвалидов трудится в таких организациях, как Закрытое акционерное общество «санаторий Жемчужина моря», филиал «Санаторий «Дивноморское» Федерального бюджетного учреждения «Санаторно-курортный комплекс «Анапский» Министерства обороны Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Санаторий «Архипо-Осиповка» Федерального медико-биологического агентства, муниципальное унитарное предприятие пассажирского автотранспортного обслуживания муниципального образования город-курорт Геленджик, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Адмирала Ушакова муниципального образования город-курорт Геленджик и других.

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляют деятельность четыре муниципальных учреждения дошкольного образования компенсирующего вида, в которых созданы инклюзивные группы. В них принимаются дети с различными диагнозами, при этом количество детей в группе «Особый ребенок» меньше, чем в обычной, в силу специфики воспитания.

Помимо этого многие инвалиды заняты на предприятиях малого бизнеса. Всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта является составной частью социально-экономической политики, направленной на охрану и укрепление здоровья, повышение продолжительности и качества жизни всех слоев населения.

В целях повышения качества жизни инвалидов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик ежегодно проводятся спортивные мероприятия с их участием.

По итогам 2018 года численность, занимающихся физической культурой и спортом, инвалидов достигла 1 045 чел. (2017 год – 976 чел., 2016 год –
886 чел., 2015 год – 781 чел., 2014 год – 633 чел., 2013 год - 511 чел.).

В целях обеспечения условий развития физической культуры и массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо провести мероприятия по обеспечению доступности спортивных объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Доступность спортивных объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2019 году составляет 52%.

В 2017-2019 годах проведено обследование объектов, предоставляющих услуги в области физической культуры и спорта. Руководителями объектов составлены и утверждены паспорта доступности для инвалидов объектов и оказываемых на них услуг.

С 2010 года в муниципальном образовании город-курорт Геленджик Управлением социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в городе-курорте Геленджике осуществляется паспортизация и мониторинг уровня безбарьерной среды, а с 2012 года - мониторинг доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности.

При проведении мониторинга совместно с представителями общественных объединений инвалидов оценивается состояние доступности объектов для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению и инвалидов по слуху.

Устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования город-курорт Геленджик, богатые природные и климатические ресурсы территории, популярность курорта среди жителей России и стран Ближнего зарубежья способствует ежегодному росту числа отдыхающих, в том числе и инвалидов.

В целях создания условий для беспрепятственного доступа к местам отдыха в муниципальном образовании город-курорт Геленджик проводятся мероприятия по ремонту лестниц с обустройством пандусов и установкой поручней, съездов с набережной на территорию муниципальных пляжей.

В целях реализации государственной программы «Доступная среда» были выделены средства на оборудования помещений учреждений культуры элементами доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья (установлены таблички для слабовидящих, приведены частично в соответствие с нормативами размеры дверных проемов, лестниц и лестничных пролетов, убраны препятствия и оборудованы места в залах для маломобильных групп населения). В 2018 году в муниципальном бюджетном учреждении дошкольного образования «Детская школа искусств» муниципального образования город-курорт Геленджик для доступности и обучения маломобильных групп населения установлены: комплексная тактильная табличка, обучающий стенд для инклюзивного образования детей
с ограничениями по зрению и слуху, подъемная платформа для инвалидов, информационное табло. В 2018 году учреждениями культуры было проведено 200 культурно-досуговых мероприятий, которые посетили 6 807 человек
с ограниченными возможностями здоровья. Доступность объектов муниципальных учреждений культуры в 2019 году составляет 50%.

2. Цель, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение задачи по формированию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта, пешеходной инфраструктуры и зонам отдыха.

Данные о целевых показателях муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы представлена в приложении №2 к муниципальной программе.

Периодичность расчета целевых показателей – ежегодно.

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы в рамках реализуемых мероприятий.

Срок реализации муниципальной программы – 2020-2025 годы.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

муниципальной программы

Решение задач муниципальной программы обеспечивается посредством реализации мероприятий муниципальной программы, включающих в себя комплекс мероприятий, обеспечивающих доступность приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования город-курорт Геленджик.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении №3 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять в установленном порядке за счет средств местного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

|  |  |
| --- | --- |
| Годыреализации | Объем финансирования, тыс. рублей |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |
| 2020 | 2 458,7 | 0,0 | 0,0 | 2 458,7 | 0,0 |
| 2021 | 1 027,0 | 0,0 | 0,0 | 1 027,0 | 0,0 |
| 2022 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 |
| 2023 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 |
| 2024 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 |
| 2025 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 |
| **Всего по муниципальной программе** | **5 565,7** | **0,0** | **0,0** | **5 565,7** | **0,0** |

Определение потребности в финансовых ресурсах основано на данных по фактическим удельным капитальным вложениям, полученным в результате практической реализации типовых мероприятий и мероприятий-аналогов.

5. Меры управления рисками с целью

минимизации их влияния на достижение целей

муниципальной программы

Следует выделить основные риски, которые могут существенно повлиять на реализацию муниципальной программы и достижение ее основных показателей:

- финансовые риски, в том числе сокращение лимитов финансирования муниципальной программы.

При наступлении подобных неблагоприятных факторов, исходя из новых бюджетных параметров, мероприятия будут пересмотрены с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения;

- правовые риски реализации муниципальной программы, связанные с возможными изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления указанных рисков достигается путем проведения регулярного мониторинга изменений законодательства Российской Федерации и Краснодарского края и при необходимости – корректировки муниципальной программы.

- управленческие (внутренние) риски, в том числе связанные с неэффективным управлением реализации муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией муниципальной программы.

В целях минимизации данных рисков будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением.

6. Меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

7. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 февраля 2019 года №433
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт Геленджик и о признании утратившими силу некоторых правовых актов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик».

8. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Механизм управления муниципальной программой включает в себя контроль за ее выполнением, который осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 февраля 2019 года №433 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт Геленджик и о признании утратившими силу некоторых правовых актов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик».

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, которое:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

- представляет в управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление экономики) сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы и оценке ее эффективности;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально с нарастающим итогом до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением отчетного периода за год), представляет в управление экономики следующие документы:

- отчет об исполнении финансирования муниципальной программы;

- отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы;

- отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно, до 15-го февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики доклад о ходе реализации муниципальной программы.

Исполняющий обязанности начальника

управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик А.В. Сугибин

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Доступная среда» на 2020-2025 годы |

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик

«Доступная среда» на 2020-2025 годы

| №п/п | Наименование целевогопоказателя | Единицаизмерения | Статус | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020-2025 годы |
| 1 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве дошкольных образовательных организаций муниципального образования город-курорт Геленджик | % | 3 | 14,7 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста, чьи родители зарегистрированы в электронной системе учета нуждающихся в дошкольном образовании в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля муниципальных пляжей муниципального образования город-курорт Геленджик, оснащенных спусками к морю для инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 3 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| 4 | Доля учреждений культуры муниципального образования город-курорт Геленджик, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 3 | 50 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 5 | Доля спортивных объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 3 | 52 | 63 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 6 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | % | 3 | 24 | 26 | 27,5 | 28 | 28 | 28,5 | 28,5 |

Исполняющий обязанности начальника

управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик А.В. Сугибин

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к муниципальной программе |
| муниципального образования |
| город-курорт Геленджик«Доступная среда» на 2020-2025 годы |

МЕТОДИКА Расчета Целевых Показателей

муниципальной программы муниципального образования

город-курорт Геленджик «Доступная среда» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателямуниципальной программы | Единица измерения | Методика расчета показателя(формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве дошкольных образовательных организаций муниципального образования город-курорт Геленджик | % | Дубс = Кубс / Кобщ х 100, где:Дубс – доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;Кубс – количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов;Кобщ – общее количество дошкольных образовательных организаций муниципального образования город-курорт Геленджик  | Отчет управления образования в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по форме, утвержденной приказом министерства от 7 мая 2018 года №1681 |
| 2 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста, чьи родители зарегистрированы в электронной системе учета нуждающихся в дошкольном образовании в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | % | Додо = Кодо / К общ х 100, где:Додо - доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;Кодо – количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольное образование;Кобщ – общее количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, чьи родители зарегистрированы в электронной системе учета нуждающихся в дошкольном образовании в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | Отчет управления образования в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края по форме, утвержденной приказом министерства от 7 мая 2018 года №1681 |
| 3 | Доля муниципальных пляжей муниципального образования город-курорт Геленджик, оснащенных спусками к морю для инвалидов и других маломобильных групп населения | % | Ддди = Кдди / Кобщ х 100, где:Ддди – доля муниципальных пляжей муниципального образования город-курорт Геленджик, оснащенных спусками к морю для инвалидов и других маломобильных групп населения;Кдди – количество муниципальных пляжей муниципального образования город-курорт Геленджик, оснащенных спусками к морю для инвалидов и других маломобильных групп населения;Кобщ – общее количество муниципальных пляжей муниципального образования город-курорт Геленджик | Реестр приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования город-курорт Геленджик по форме, утвержденной приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 6 ноября 2012 года № 529 |
| 4 | Доля учреждений культуры муниципального образования город-курорт Геленджик, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | % | Дуодс = Куодс / Кобщ х 100, где: Дуодс– доля учреждений культуры муниципального образования город-курорт Геленджик, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;Куодс–количество учреждений культуры обеспеченных доступной средой для инвалидов и других маломобильных групп населения;Кобщ – общее количество учреждений культуры муниципального образования город-курорт Геленджик | Реестр приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования город-курорт Геленджик по форме, утвержденной приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 6 ноября 2012 года № 529 |
| 5 | Доля спортивных объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | % | Д = Кд / Кобщ х 100%, где:Д – доля спортивных объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;Кд – количество спортивных объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;Кобщ–общее количество спортивных объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Реестр приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования город-курорт Геленджик по форме, утвержденной приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 6 ноября 2012 года № 529 |
| 6 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | % | Ддпо = Кдпо / Кобщ х 100%, где:Ддпо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;Кдпо – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов;Кобщ – общее количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры | Реестр приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования город-курорт Геленджик по форме, утвержденной приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 6 ноября 2012 года № 529 |

Исполняющий обязанности начальника
управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик А.В. Сугибин

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3  к муниципальной программе муниципального образования город-курорт Геленджик «Доступная среда» на 2020-2025 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий

муниципальной программы муниципального образования

город-курорт Геленджик «Доступная среда» на 2020-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.1 | Задача - формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта, пешеходной инфраструктуры и зонам отдыха |
| 1.1.1 | Основное мероприятие:«Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных организациях путем создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования», в том числе: | 2020 | 1 092,4 | 0,0 | 0,0 | 1 092,4 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 092,4** | **0,0** | **0,0** | **1 092,4** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.1.1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 «Красная шапочка» муниципального образования город-курорт Геленджик, г. Геленджик, с. Михайловский Перевал, ул. Центральная, д. 30 | 2020 | 1 092,4 | 0,0 | 0,0 | 1 092,4 | 0,0 | капитальный ремонт здания МБДОУ д/с №20 «Красная шапочка» (создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения) в 2020 году | управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 092,4** | **0,0** | **0,0** | **1 092,4** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2 | Основное мероприятие: «Обеспечение доступности муниципальных пляжей для инвалидов и других маломобильных групп населения», в том числе: | 2020 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 |
| 2022 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 |
| 2023 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 |
| 2024 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 |
| 2025 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 |
| **всего** | **3 120,0** | **0,0** | **0,0** | **3 120,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.2.1 | Ремонт лестниц с обустройством пандусов и установкой поручней и съездов к морю | 2020 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | установка 1 спуска к морю на муниципальных пляжах для инвалидов и других маломобильных групп населения (ежегодно) | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт |
| 2021 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 |
| 2022 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 |
| 2023 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 |
| 2024 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 |
| 2025 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 |
| **всего** | **3 120,0** | **0,0** | **0,0** | **3 120,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.3 | Основное мероприятие: «Обеспечение доступной среды учреждений культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения», в том числе: | 2020 | 700,3 | 0,0 | 0,0 | 700,3 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 352,0 | 0,0 | 0,0 | 352,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **1 052,3** | **0,0** | **0,0** | **1 052,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.3.1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры села Береговое» муниципального образования город-курорт Геленджик, г. Геленджик, с. Береговое, ул. Мира д. 27 | 2020 | 700,3 | 0,0 | 0,0 | 700,3 | 0,0 | капитальный ремонт здания МБУК «Дом культуры села Береговое» (обеспечение доступности учреждения для инвалидов и других маломобильных групп населения) в 2020 году | управление культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **700,3** | **0,0** | **0,0** | **700,3** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.3.2 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб села Михайловский перевал» муниципального образования город-курорт Геленджик, г. Геленджик, с. Михайловский Перевал, ул. Школьная д. 2А | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | капитальный ремонт здания МБУК «Клуб села Михайловский перевал» (обеспечение доступности учреждения для инвалидов и других маломобильных групп населения) в 2021 году | управление культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2021 | 352,0 | 0,0 | 0,0 | 352,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **352,0** | **0,0** | **0,0** | **352,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.4 | Основное мероприятие: «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения спортивных объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта», в том числе:  | 2020 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 146,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **301,0** | **0,0** | **0,0** | **301,0** | **0,0** | **Х** |
| 1.1.4.1 | Спортивные площадки муниципального казенного учреждения «Центр физкультурно-массовой работы с населением «Прометей» муниципального образования город-курорт Геленджик | 2020 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 146,0 | 0,0 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения спортивных объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта:в 2020 году – 3 объекта;в 2021 году – 2 объекта | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| 2021 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **всего** | **301,0** | **0,0** | **0,0** | **301,0** | **0,0** | **Х** |
|  | **Итого** | **2020** | **2 458,7** | **0,0** | **0,0** | **2 458,7** | **0,0** | **Х** |  |
| **2021** | **1 027,0** | **0,0** | **0,0** | **1 027,0** | **0,0** |
| **2022** | **520,0** | **0,0** | **0,0** | **520,0** | **0,0** |
| **2023** | **520,0** | **0,0** | **0,0** | **520,0** | **0,0** |
| **2024** | **520,0** | **0,0** | **0,0** | **520,0** | **0,0** |
| **2025** | **520,0** | **0,0** | **0,0** | **520,0** | **0,0** |
| **всего** | **5 565,7** | **0,0** | **0,0** | **5 565,7** | **0,0** |

Исполняющий обязанности начальника

управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального

образования город-курорт Геленджик А.В. Сугибин