# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

избирательной комиссии Краснодарского края

| 16 июля 2012 г. |  | № 48/480-5 |
| --- | --- | --- |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

выборов депутатов Законодательного Собрания

Краснодарского края пятого созыва

На основании статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 9 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», постановления Законодательного Собрания Краснодарского края от 11 июля 2012 года № 3361-П «О назначении даты выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва», избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва (далее – Календарный план) (прилагается).

2. Направить данное постановление в избирательные комиссии муниципальных образований  и территориальные избирательные комиссии Краснодарского края.

3. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Возложить контроль за выполнением пункта 2 и 3 настоящего постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края С.С. Кучеренко.

| Председатель избирательной комиссии Краснодарского края |  | Ю.А. Бурлачко |
| --- | --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии Краснодарского края |  | С.С. Кучеренко |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной

комиссии Краснодарского края

от 16 июля 2012 года № 48/480-5

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

Законодательного Собрания Краснодарского края пятого созыва

Дата официального опубликования постановления Законодательного Собрания Краснодарского края

от 11 июля 2012 года № 3361-П «О назначении даты выборов депутатов Законодательного Собрания

Краснодарского края пятого созыва» - 14 июля 2012 года

День голосования – 14 октября 2012 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 1. | Образование избирательных участков | Не позднее 29 августа 2012 года (ч. 2 ст. 11 КЗ) | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |
| 2. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на судах, находящихся в день голосования в плавании | Не позднее 29 августа 2012 года, а в исключительных случаях по согласованию с соответствующей территориальной избирательной комиссией – не позднее 10 октября 2012 года (ч. 4 ст. 11 КЗ) | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями, соответствующая территориальная избирательная комиссия по согласованию с капитанами судов или судовладельцами |
| 3. | Образование в порядке исключения избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 29 августа 2012 года, а в исключительных случаях – не позднее 08 октября 2012 года (ч. 5 ст. 11 КЗ) | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями, командиры воинских частей по решению соответствующих территориальных избирательных комиссий |
| 4. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | Не позднее 03 сентября 2012 года, а если избирательные участки были образованы позднее срока, установленного ч. 2 ст. 11 КЗ – в течение двух дней после их образования (ч. 6 ст. 11 КЗ) | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, соответствующая территориальная избирательная комиссия |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 5. | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на иные избирательные комиссии | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов (ч. 6 ст. 9 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края по согласованию с соответствующими избирательными комиссиями (согласование оформляется решением избирательной комиссии) |
| 6. | Принятие решения об образовании группы контроля за использованием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» | Не позднее 03 сентября 2012 года (ч. 3 ст. 72 КЗ) | Соответствующие избирательные комиссии оборудованные комплексами средств автоматизации ГАС «Выборы» из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса |
| 7. | Публикация в средствах массовой информации сообщения о предстоящем формировании участковых избирательных комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав | Не позднее 03 сентября 2012 года (одновременно с опубликованием списка избирательных участков) (п. 2 ст. 10 КЗ «О сист. изб. ком.») | Территориальные избирательные комиссии |
| 8. | Прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий | В течение не менее 10 дней со дня официального опубликования сообщения о формировании участковых избирательных комиссий, но не позднее 18 сентября 2012 года (п. 3 ст. 10 КЗ «О сист. изб. ком.») | Территориальные избирательные комиссии |
| 9. | Формирование участковых избирательных комиссий | Не ранее 13 сентября и не позднее 18 сентября 2012 года (п. 3 ст. 10 КЗ «О сист. изб. ком.») | Территориальные избирательные комиссии |
| 10. | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на судах, находящихся в день голосования в плавании, или на территории воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов районах | В период с 13 по 18 сентября 2012 года, а в исключительных случаях на избирательных участках, образованных менее чем за 10 дней до дня голосования, - не позднее 13 октября 2012 года (п. 6 ст. 10 КЗ «О сист. изб. ком.») | Территориальные избирательные комиссии |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 11. | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии | Сразу после назначения дня голосования (ч. 6 ст. 12 КЗ) | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей, капитаны судов, а также руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
| 12. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 22 сентября 2012 года (ч. 2 ст. 12 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
| 13. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местности, транспортное сообщение с которой затруднено (невозможно), а также на территории воинских частей | Не позднее 23 сентября 2012 года, а в исключительных случаях – не позднее чем в день сформирования УИК (ч. 3, 4 ст. 12 КЗ) | Соответствующие участковые избирательные комиссии |
| 14. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на судах, находящихся в день голосования в плавании | Не позднее 13 октября 2012 года (ч. 5 ст. 12 КЗ) | Соответствующие участковые избирательные комиссии |
| 15. | Передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии | 23 сентября 2012 года (ч. 10 ст. 12 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
| 16. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения, а также выверка списка избирателей по сообщениям о включении избирателя на другом избирательном участке | С 23 сентября 2012 года (ч. 1 ст. 14 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 17. | Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 23 сентября по 05 октября 2012 года – каждые три дня, а с 06 октября 2012 года до дня голосования включительно – ежедневно | Избирательная комиссия Краснодарского края, главы местных администраций; органы записи актов гражданского состояния, а также органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации; территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, – местные администрации поселений; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители образовательных учреждений с очной формой обучения; суды; территориальные избирательные комиссии |
| 18. | Подписание и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее 18 часов 00 минут 13 октября 2012 года (ч. 13 ст. 12 КЗ) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 19. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 13 октября 2012 года (ч. 12 ст. 12 КЗ) | Председатели участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ (КРАЕВЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ) В ДЕПУТАТЫ |
| 20. | Составление и публикация в государственных региональных периодических печатных изданиях, размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию Краснодарского края списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее чем через три дня со дня публикации решения о назначении выборов (ч. 3 ст. 15 КЗ) | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 21. | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения: |  |  |
|  | - в случае выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам - в случае выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам и (или) краевого списка кандидатов | в течение двух суток с момента представления соответствующих документов одновременно с принятием решения о заверении краевого списка кандидатов (ч. 4 ст. 17 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 22. | Реализация права на обращение в любое региональное отделение политической партии, действующей на территории Краснодарского края, с предложением о включении в краевой список кандидатов, выдвигаемый этим региональным отделением политической партии | Не позднее чем через три дня со дня публикации решения о назначении выборов (ч. 3 ст. 19 КЗ) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом и не являющиеся членами политических партий |
| 23. | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам и представление документов в соответствующую избирательную комиссию | Начинается с момента принятия решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на иные избирательные комиссии и заканчивается 29 августа 2012 года (ч. 1 ст. 19 КЗ) | Граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
| 24. | Выдвижение краевых списков кандидатов и представление документов в избирательную комиссию Краснодарского края | Начинается не ранее чем через три дня со дня публикации решения о назначении выборов и заканчивается 24 августа 2012 года (ч. 2 ст. 19 КЗ) | Избирательные объединения |
| 25. | Рассмотрение документов, представленных избирательным объединением, и заверение выписок из решения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение трех дней с момента их получения (ч. 6 ст. 24 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 26. | Рассмотрение документов, представленных избирательным объединением, и заверение копии краевого списка кандидатов либо принятие мотивированного решения об отказе в выдаче такой копии | В течение трех дней со дня приема документов (ч. 9 ст. 25 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 27. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме и порядке, установленные избирательной комиссией Краснодарского края | После выдвижения кандидата (ч. 5 ст. 23 КЗ) | Окружные и территориальные избирательные комиссии |
| 28. | Утверждение количества подписей, необходимого для регистрации кандидатов и установление числа подписей, подлежащих проверке у каждого кандидата | Не позднее чем через пять дней со дня публикации решения о назначении выборов (ч. 2 ст. 26 КЗ) | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 29. | Сбор подписей в поддержку кандидатов по форме, установленной приложением 5 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | Со дня оплаты изготовления подписных листов (ч. 3 ст. 26 КЗ) | Кандидаты, граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и не признанный судом недееспособными |
| 30. | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | Не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени 29 августа 2012 года (ч. 1 ст. 27 КЗ) | Кандидаты |
| 31. | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края документов для регистрации краевых списков кандидатов | Не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени 29 августа 2012 года (ч. 2 ст. 27 КЗ) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 32. | Проведение проверки соблюдения порядка выдвижения - краевых списков кандидатов - кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | В течение десяти дней со дня представления документов, необходимых для регистрации краевого списка кандидатов, кандидата (ч. 3 ст. 28 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края Окружные избирательные комиссии |
| 33. | Извещение избирательного объединения, кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований Закона Краснодарского края к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, краевого списка кандидатов (ч. 15 ст. 28 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
| 34. | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию Краснодарского края, окружную избирательную комиссию | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, краевого списка кандидатов (ч. 15 ст. 28 КЗ) | Избирательные объединения, кандидаты |
| 35. | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (ч. 18 ст. 28 КЗ) | Окружные избирательные комиссии |
| 36. | Принятие решения о регистрации (либо мотивированное решение об отказе в регистрации) краевых списков кандидатов, кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | Не позднее чем через десять дней после приема необходимых для регистрации документов (ч. 3 ст. 29 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
| 37. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации краевого списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения (ч. 10 ст. 29 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
| 38. | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах и краевых списках кандидатов | Не позднее 28 сентября 2012 года (ч. 19 ст. 29 КЗ) | Окружные, территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 39. | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных краевых списках кандидатов и о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | В течение 48 часов после их регистрации (ч. 8 ст. 29 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 40. | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края, окружные избирательные комиссии заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации (ч. 2 ст. 32 КЗ) | Уполномоченные представители избирательных объединений, зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 41. | Назначение доверенных лиц кандидатов (до 10 доверенных лиц) | После представления документов о выдвижении кандидата в окружную избирательную комиссию (ч. 1 ст. 34 КЗ) | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам |
| 42. | Назначение доверенных лиц избирательных объединений (до 35 доверенных лиц) | После представления документов о выдвижении краевого списка кандидатов в избирательную комиссию Краснодарского края (ч. 1 ст. 34 КЗ) | Избирательные объединения, выдвинувшие краевые списки кандидатов |
| 43. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение трех дней со дня поступления в комиссию соответствующих документов: письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 1 ст. 34 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
| 44. | Назначение в окружную избирательную комиссию и нижестоящие избирательные комиссии члена комиссии с правом совещательного голоса | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации (п. 19 ст. 16 КЗ «О сист. изб. ком.») | Кандидаты, представившие документы на регистрацию по одномандатным избирательным округам |
| 45. | Назначение в избирательную комиссию Краснодарского края члена комиссии с правом совещательного голоса | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации (п. 19 ст. 16 КЗ «О сист. изб. ком.») | Избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов |
| 46. | Назначение в нижестоящие избирательные комиссии члена комиссии с правом совещательного голоса | После регистрации кандидата, краевого списка кандидатов (п. 19 ст. 16 КЗ «О сист. изб. ком.») | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие краевой список кандидатов |
| 47. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе краевого списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 28 сентября 2012 года (ч. 1 ст. 30 КЗ) | Кандидаты |
| 48. | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 08 октября 2012 года (ч. 1 ст. 30 КЗ) | Кандидаты |
| 49. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутый им краевой список кандидатов | Не позднее 08 октября 2012 года (ч. 2 ст. 30 КЗ) | Орган избирательного объединения |
| 50. | Реализация права избирательного объединения: |  |  |
|  | - отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата; - исключить некоторых кандидатов из краевого списка кандидатов; | Не позднее 08 октября 2012 года Не позднее 28 сентября 2012 года (ч. 3 ст. 30 КЗ) | Орган избирательного объединения |
| 51. | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, краевого списка кандидатов | Не позднее 05 октября 2012 года (ч. 7,8 ст. 78 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии, кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный краевой список кандидатов |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 52. | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата, краевого списка кандидатов и до ноля часов 13 октября 2012 года (ч. 1 ст. 40 КЗ) | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| 53. | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятый день после дня публикации решения о назначении выборов (ч. 9 ст. 38 КЗ) | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 54. | Публикация перечня региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее чем на двадцатый день после дня публикации решения о назначении выборов (ч. 8 ст. 38 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 55. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем через тридцать дней со дня публикации решения о назначении выборов (ч. 12 ст. 41 КЗ) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 56. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ и услуг по изготовлению печатных агитационных материалов | Не позднее чем через тридцать дней со дня публикации решения о назначении выборов (ч. 3 ст. 45 КЗ) | Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 57. | Публикация предвыборной программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, краевой список кандидатов, не менее чем в одном государственном краевом периодическом печатном издании, размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Представление в избирательную комиссию Краснодарского края копии указанной публикации, а также адреса сайта в сети Интернет, на котором размещена предвыборная программа данной политической партии (регионального отделения) | Не позднее 03 октября 2012 года (ч. 10 ст. 39 КЗ) | Политическая партия (региональное отделение политической партии), выдвинувшая (ее) кандидата, краевой список кандидатов |
| 58. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 09 по 14 октября 2012 года включительно (ч. 3 ст. 37 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 59. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | 14 октября 2012 года до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа (ч. 7 ст. 36 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 60. | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный краевой список кандидатов, отказаться от получения бесплатного эфирного времени полностью либо частично | До дня проведения жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени (ч. 7 ст. 42 КЗ) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный краевой список кандидатов |
| 61. | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов, региональными государственными организациями телерадиовещания | После завершения регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов, но не позднее 13 сентября 2012 года (ч. 15 ст. 42 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края и соответствующие окружные избирательные комиссии с участием представителей организаций телерадиовещания и заинтересованных лиц |
| 62. | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов, региональными государственными и муниципальными организациями телерадиовещания | После завершения регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов, но не позднее 13 сентября 2012 года (ч. 18, 21 ст. 42 КЗ) | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
| 63. | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 13 сентября 2012 года (ч. 5 ст. 43 КЗ) | Редакции соответствующих городских (районных) государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 64. | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади, предоставляемой избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов | После завершения регистрации краевых списков кандидатов, но не позднее 13 сентября 2012 года (ч. 5 ст. 43 КЗ) | Редакции краевых государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 65. | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов, государственными региональными и муниципальными периодическими печатными изданиями | После завершения регистрации кандидатов, краевых списков кандидатов, но не позднее 13 сентября 2012 года (ч. 10, 11 ст. 43 КЗ) | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 66. | Публикация графика распределения между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные краевые списки кандидатов, бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания | Не позднее 17 сентября 2012 года (ч. 15 ст. 42КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 67. | Предоставление эфирного времени и печатной площади кандидатам, зарегистрированным по одномандатным избирательным округам, и избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов | С 15 сентября по 12 октября 2012 года включительно (ч.2 ст. 40 КЗ) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 68. | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени, платной печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала (ч. 24 ст. 42, ч.17 ст. 43 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
| 69. | Реализация зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированный краевой список кандидатов, права на отказ от использования бесплатного и (или) платного эфирного времени, печатной площади после проведения жеребьевки, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания и редакции соответствующего периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня выхода в эфир, опубликования предвыборного агитационного материала (ч. 19 ст. 42, ч. 12 ст.43 КЗ) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированный краевой список кандидатов |
| 70. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные краевые списки кандидатов с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки (ч. 2 ст. 44 КЗ) | Собственники, владельцы помещений, указанных в ч. 4 ст. 44 КЗ |
| 71. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии, на территории которой находится предоставленное помещение, о факте его предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный краевой список кандидатов, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные краевые списки кандидатов | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (ч. 4 ст. 44 КЗ) | Собственники, владельцы помещений, указанных в ч. 4 ст. 44 КЗ |
| 72. | Направление в избирательную комиссию Краснодарского края копии уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный краевой список кандидатов, а также информации о дате и времени его получения территориальной избирательной комиссией | Незамедлительно после получения уведомления по техническим каналам связи (ч. 4.1 ст. 44 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
| 73. | Размещение в информационно - телекоммуникационной сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный краевой список кандидатов, помещения для проведения встреч с избирателями | В течение двух суток с момента получения территориальной избирательной комиссией уведомления о факте предоставления помещения (ч. 4.1 ст. 44 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 74. | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи (ч. 6 ст. 44 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии, по запросам которых командиры соответствующих воинских частей предоставили здания или помещения |
| 75. | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 13 сентября 2012 года (ч. 8 ст. 45 КЗ) | Органы местного самоуправления по предложению территориальных избирательных комиссий |
| 76. | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления |
| 77. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов: |  |  |
|  | - в избирательную комиссию Краснодарского края | До начала распространения соответствующих материалов | Избирательные объединения, выдвинувшие краевые списки кандидатов |
|  | - в окружную избирательную комиссию | До начала распространения соответствующих материалов (ч. 5 ст. 45 КЗ) | Кандидаты |
| 78. | Предоставление в избирательную комиссию Краснодарского края, соответствующую окружную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади | С 15 по 24 октября 2012 года (ч. 13 ст. 41 КЗ) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий (независимо от формы собственности) |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 79. | Перечисление на счет избирательной комиссии Краснодарского края средств краевого бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официальной публикации решения о назначении выборов (ч. 2 ст. 47 КЗ) | Администрация Краснодарского края |
| 80. | Распределение средств, выделенных из краевого бюджета на подготовку и проведение выборов, между окружными и территориальными избирательными комиссиями | Не позднее 03 сентября 2012 года (ч. 3 ст. 47 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 81. | Распределение средств, выделенных из краевого бюджета на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 28 сентября 2012 года (ч. 3 ст. 47 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
| 82. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам: |  |  |
|  | - назначенных избирательными объединениями | В течение двух суток с момента представления документов, но не ранее заверения краевого списка кандидатов | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | - назначенных кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам | В течение двух суток с момента представления документов (ч. 6 ст. 48 КЗ) | Окружные избирательные комиссии |
| 83. | Открытие кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления окружной избирательной комиссии о своем выдвижении до представления документов на регистрацию (ч. 1 ст. 49 КЗ) | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам (если ему делегировано такое полномочие) |
| 84. | Открытие избирательными объединениями специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам до представления на регистрацию краевых списков кандидатов (ч. 2 ст. 49 КЗ) | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
| 85. | Представление избирательной комиссии Краснодарского края, окружным избирательным комиссиям сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах избирательных объединений, кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | Не реже одного раза в неделю, а с 04 октября 2012 года – не реже одного раза в три операционных дня (ч. 6 ст. 53 КЗ) | Отделения (филиалы) ОАО «Сбербанк России» Сберегательного банка Российской Федерации с использованием системы «Клиент-Сбербанк» |
| 86. | Представление финансовых отчётов в окружную избирательную комиссию: |  |  |
|  | первый финансовый отчёт | Одновременно со сдачей документов, необходимых для регистрации кандидата | Кандидат |
|  | итоговый финансовый отчёт | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (ч. 2 ст. 53 КЗ) | Кандидат, зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам (если ему делегировано такое полномочие) |
| 87. | Представление финансовых отчётов в избирательную комиссию Краснодарского края: |  |  |
|  | первый финансовый отчёт | Одновременно со сдачей документов, необходимых для регистрации краевого списка кандидатов | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | итоговый финансовый отчёт | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (ч. 2 ст. 53 КЗ) | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
| 88. | Безвозмездная публикация копий финансовых отчетов избирательных объединений, кандидатов, зарегистрированных кандидатов | В течение трех дней со дня их получения (ч. 5 ст. 53 КЗ) | Краевые и городские (районные) государственные периодические печатные издания |
| 89. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии Краснодарского края, соответствующей окружной избирательной комиссии (ч. 9 ст. 53 КЗ) | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 90. | Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) | До представления итогового финансового отчета (ч. 1 ст. 54 КЗ) | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее краевой список кандидатов |
| 91. | Перечисление в доход краевого бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | С 13 декабря 2012 года по письменному указанию избирательной комиссии Краснодарского края (по остаткам средств по счетам избирательных объединений), окружной избирательной комиссии (по остаткам средств на счете кандидата) (ч. 2 ст. 54 КЗ) | Отделения (филиалы) ОАО «Сбербанка России» Сберегательного банка Российской Федерации |
| 92. | Представление в территориальные избирательные комиссии финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 24 октября 2012 года (ч. 5 ст. 55 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 93. | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края финансового отчёта о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |
|  | - отчет территориальной избирательной комиссии | Не позднее 03 ноября 2012 года |  |
|  | - отчет окружной избирательной комиссии | Не позднее 13 ноября 2012 года (ч. 5 ст. 55 КЗ) |  |
| 94. | Представление Законодательному Собранию Краснодарского края финансового отчёта о поступлении средств, выделенных из краевого бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов (ч. 6 ст. 55 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 95. | Передача финансового отчета избирательной комиссии Краснодарского края о поступлении средств, выделенных из краевого бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств для опубликования в СМИ | Не позднее 10 дней с момента представления (ч. 6 ст. 55 КЗ) | Законодательное Собрание Краснодарского края |
| 96. | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионной службы, созданной при избирательной комиссии Краснодарского края, окружных избирательных комиссий, в распоряжение соответствующих избирательных комиссий | Не позднее чем через месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 2 ст. 56 КЗ) | Государственные органы и иные органы и организации, указанные в части 2 статьи 56 КЗ, по запросу соответствующей избирательной комиссии |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 97. | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней по краевому избирательному округу, формы и числа избирательных бюллетеней по одномандатному избирательным округам (в том числе для КОИБ) | Не позднее 23 сентября 2012 года (ч. 4 ст. 58 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 98. | Утверждение текста избирательных бюллетеней по одномандатному избирательному округу | Не позднее 23 сентября 2012 года (ч. 4 ст. 58 КЗ) | Окружные избирательные комиссии |
| 99. | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене помещаются краткие наименования и эмблемы избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов в одноцветном (черно – белом) исполнении | Не позднее 13 сентября 2012 года (ч. 5 ст. 58 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
| 100. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации (ч. 11 ст. 58 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 101. | Передача избирательных бюллетеней окружным и территориальным избирательным комиссиям | В срок, установленный избирательной комиссией Краснодарского края, на основании своего решения о распределении избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 58 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 102. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 12 октября 2012 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за один день до дня досрочного голосования (ч. 13 ст. 58 КЗ) | Окружные и территориальные избирательные комиссии |
| 103. | Утверждение текста, числа открепительных удостоверений, а также формы реестра их выдачи, способов защиты от подделки и количества знаков в единой нумерации | Не позднее 14 августа 2012 года (ч. 1 ст. 59 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 104. | Передача открепительных удостоверений территориальным избирательным комиссиям | Не позднее 28 августа 2012 года (ч.5 ст. 59 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 105. | Передача открепительных удостоверений участковым избирательным комиссиям | 23 сентября 2012 года (ч. 5 ст. 59 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
| 106. | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |  |  |
|  | - в территориальных избирательных комиссиях | С 29 августа по 23 сентября 2012 года (ч. 5 ст. 59 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | - в участковых избирательных комиссиях | С 24 сентября по 13 октября 2012 года (ч. 5 ст. 59 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 107. | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений | 23 сентября 2012 года (ч. 10 ст. 59 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
| 108. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 23 сентября 2012 года, а при проведении досрочного голосования не позднее чем за два дня до дня голосования (ч. 2 ст. 60 КЗ) | Окружные, территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 109. | Направление избирателям черно - белых приглашений для участия в выборах | Не ранее 24 сентября и не позднее 30 сентября 2012 года | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательной комиссией Краснодарского края |
| 110. | Направление избирателям цветных приглашений для участия в выборах | Не ранее 08 октября и не позднее 10 октября 2012 года | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательной комиссией Краснодарского края |
| 111. | Проведение голосования | С 08 до 20 часов по московскому времени 14 октября 2012 года (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
| 112. | Подача письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | После формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее 14 часов 00 минут 14 октября 2012 года (ч. 2 ст. 62 КЗ) | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
| 113. | Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей) на одном или нескольких избирательных участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании | Не ранее 28 сентября 2012 года (ч. 2 ст. 64 КЗ) | Участковые избирательные комиссии по решению территориальной избирательной комиссии по согласованию с соответствующей окружной избирательной комиссией, а если полномочия окружной избирательной комиссии возложены на территориальную - с избирательной комиссией Краснодарского края |
| 114. | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования (ч. 2 ст. 64 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
| 115. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии (ч. 21 ст. 64 КЗ) | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 116. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 14 статьи 7 КЗ | Незамедлительно после подписания протокола (ч. 21 ст. 64 КЗ) | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 117. | Установление итогов голосования территориальными избирательными комиссиями | Не позднее 16 октября 2012 года (ч. 1 ст. 65 КЗ) | Территориальные избирательные комиссии |
| 118. | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее 18 октября 2012 года (ч. 1 ст. 66 КЗ) | Окружные избирательные комиссии |
| 119. | Определение результатов выборов в краевом избирательном округе | Не позднее 20 октября 2012 года (ч. 1 ст. 67 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 120. | Установление общих результатов выборов | Не позднее 26 октября 2012 года (ст. 69 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 121. | Направление постановления об общих результатах выборов в Законодательное Собрание Краснодарского края | Незамедлительно после принятия постановления (ст. 69 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 122. | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов (ч. 1 ст. 67 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
| 123. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края, о результатах выборов | После подписания протокола о результатах выборов (ч. 1 ст. 70 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
| 124. | Представление в избирательную комиссию Краснодарского края, соответствующую окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Краснодарского края либо копий документов, удостоверяющих, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | Не позднее чем в пятидневный срок со дня официального опубликования результатов выборов по соответствующему избирательному округу (ч. 1 ст. 70 КЗ) | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 125. | Реализация избранным кандидатом своего права отказаться от принятия депутатского мандата по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем в пятидневный срок со дня официального опубликования результатов выборов по соответствующему избирательному округу (ч. 3 ст. 70 КЗ) | Зарегистрированный кандидат, избранный по одномандатному избирательному округу |
| 126. | Реализация избранным кандидатом своего права отказаться от принятия депутатского мандата по краевому избирательному округу | Не позднее чем в пятидневный срок со дня официального опубликования результатов выборов по соответствующему избирательному округу (ч. 2 ст. 70 КЗ) | Зарегистрированный кандидат, избранный в результате распределения депутатских мандатов по краевому списку кандидатов |
| 127. | Официальное опубликование общих данных о результатах выборов по каждому одномандатному избирательному округу | Не позднее 14 ноября 2012 года (ч. 3 ст. 71 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 128. | Регистрация избранных депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления в комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от соответствующих обязанностей (до установления общих результатов выборов) (ч. 4 ст. 70 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края, окружные избирательные комиссии |
| 129. | Публикация полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов в своем печатном органе | Не позднее 13 декабря 2012 года (ч. 4 ст. 71 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 130. | Размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» полных данных о результатах выборов данные, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течении трех месяцев со дня официального опубликования полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов (ч. 4 ст. 71 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 131. | Хранение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов (ч. 3 ст. 73 КЗ) | Окружные и территориальные избирательные комиссии |
| 132. | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из краевого бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших краевые списки кандидатов | Не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих основных выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края (ч. 4 ст. 73 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |

# Footnotes

Закон Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края»

Закон Краснодарского края «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае»