**Об организации оказания муниципальных услуг**

**в сфере образования при формировании**

**муниципального социального заказа на оказание**

**муниципальных услуг в сфере образования**

**на территории муниципального образования**

**город-курорт Геленджик**

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2020 года №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2022 года №568-ФЗ) (далее - Федеральный закон №189-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года №1678 «Об утверждении общих требований к принятию решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 мая 2023 года №871), во исполнение распоряжения Губернатора Краснодарского края от 29 марта 2023 года №71-р «Об организации оказания государственных услуг в сфере образования при формировании государственного социального заказа на оказание государственных услуг на территории Краснодарского края», руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 ноября 2023 года №517-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, постановляю:

1.Организовать оказание муниципальных услуг в сфере образования по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» в части реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей (далее - муниципальные услуги в сфере образования) на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с положениями Федерального закона №189-ФЗ.

2.Определить на территории муниципального образования город-курорт Геленджик отраслевой орган администрации муниципального образования город-курорт Геленджик – управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик – уполномоченным органом, утверждающим муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в сфере образования (далее - уполномоченный орган).

3.Установить, что в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части внедрения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с 2024 года осуществляется формирование и исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в сфере образования в соответствии с Федеральным законом №189-ФЗ по указанному в пункте 1 настоящего постановления направлению деятельности с использованием конкурентного способа отбора исполнителей муниципальных услуг в сфере образования, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона №189-ФЗ.

4.Утвердить:

4.1.Перечень муниципальных услуг в сфере образования в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, в отношении которых в рамках апробации при формировании муниципального социального заказа пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» предусмотрены способы отбора исполнителей услуг (далее – Перечень) (приложение 1).

4.2.План апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в сфере образования при внедрении муниципального социального заказа на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (приложение 2).

4.3.Таблицу показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в сфере образования при формировании муниципального социального заказа на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (приложение 3).

4.4.Положение о рабочей группе по организации оказания муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (приложение 4).

4.5.Состав рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (приложение 5).

5.Установить, что применение указанного в пункте 3 настоящего постановления способа отбора исполнителей услуг осуществляется в отношении муниципальных услуг в сфере образования, предусмотренных Перечнем, оказываемых исполнителями услуг (за исключением образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел»).

6.В целях определения порядка информационного обеспечения организации оказания муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования город-курорт Геленджик определить:

6.1.Перечень документов, обмен которыми между уполномоченным органом, потребителями услуг, исполнителями услуг, участниками отбора исполнителей услуг, иными юридическими и физическими лицами осуществляется в форме электронных документов:

муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в сфере образования;

отчет об исполнении муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в сфере образования;

заявка исполнителя услуг на включение в реестр исполнителей муниципальных услуг в сфере образования в соответствии с социальным сертификатом;

соглашение о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальной услуги в сфере образования в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги;

заявление потребителя услуг на оказание муниципальной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальным сертификатом (заявление о зачислении на обучение и получении социального сертификата);

социальный сертификат на получение муниципальной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ»;

договор между исполнителем услуг и получателем социального сертификата, заключенный в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ для обучающихся образовательных учреждений в муниципальном образовании город-курорт Геленджик.

6.2.Государственные информационные системы, используемые в целях организации оказания муниципальных услуг в сфере образования:

государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования Краснодарского края» (далее – ИС «Навигатор»);

единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по организациям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регионах (ЕАИС ДО).

6.3.Документы, предусмотренные абзацами четвертым-восьмым пункта 6.1 настоящего постановления, формируются с использованием ИС «Навигатор» в муниципальном образовании город-курорт Геленджик.

7.Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федеральным законом №189-ФЗ, подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, определенном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года №243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации».

8.Формирование и утверждение документа, предусмотренного абзацем вторым пункта 6.1 настоящего постановления*,* с 2024 года осуществляется на бумажном носителе.

Формирование документа, предусмотренного абзацем пятым пункта 6.1 настоящего постановления, с 2023 года осуществляется на бумажном носителе в случае отсутствия технической возможности формирования его в форме электронного документа с использованием ИС «Навигатор».

9.Определение числовых значений базовых величин и целевых ориентиров показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов оказания муниципальных услуг в сфере образования, указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, осуществляется путем проведения пофакторного анализа уровня конкуренции и зрелости рынка социальных услуг в соответствии с методологией, представленной Министерством финансов Российской Федерации, в срок до 29 декабря 2023 года.

10.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (admgel.ru).

11.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик Скорикову Я.В.

12.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности

главы муниципального образования

город-курорт Геленджик М.П. Рыбалкина

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Об организации оказания муниципальных услуг

в сфере образования при формировании

муниципального социального заказа на оказание

муниципальных услуг в сфере образования

на территории муниципального образования

город-курорт Геленджик»

Проект подготовлен и внесен:

Управлением образования

администрации муниципального

образования город-курорт

Геленджик

Начальник управления Е.В. Попова

Проект согласован:

Начальник правового

управления администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик Д.Г. Кулиничев

Начальник финансового

управления администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик Е.К. Параскева

Заместитель главы

муниципального образования

город-курорт Геленджик А.С. Мельников

Первый заместитель главы

муниципального образования

город-курорт Геленджик М.П. Рыбалкина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к постановлению администрации  муниципального образования  город-курорт Геленджик  от №\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных услуг в сфере образования в муниципальном

образовании город-курорт Геленджик, в отношении

которых в рамках апробации при формировании

муниципального социального заказа пунктом 1 части 2

статьи 9 Федерального закона №189-ФЗ

«О государственном (муниципальном) социальном

заказе на оказание государственных (муниципальных)

услуг в социальной сфере» предусмотрены способы

отбора исполнителей услуг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | | |
| уникальный  номер услуги | направленность образовательной программы | форма оказания  услуги | категория потребителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 804200О.99.0.ББ52АЕ76000 | художественная | очная | физические  лица |
| 804200О.99.0.ББ52АЕ04000 | техническая | очная | физические  лица |
| 804200О.99.0.ББ52АЖ00000 | туристско-краеведческая | очная | физические  лица |
| 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 | социально-педагогическая | очная | физические  лица |
| 804200О.99.0.ББ52АЕ52000 | физкультурно-спортивная | очная | физические  лица |
| 804200О.99.0.ББ52АЕ28000 | естественно-научная | очная | физические  лица |

# Начальник управления

# образования администрации

# муниципального образования

# город-курорт Геленджик Е.В. Попова

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в сфере образования при внедрении муниципального социального заказа на территории муниципального образования город-курорт Геленджик

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап апробации | Мероприятие | Сроки исполнения | Результат | Ответственные исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение организационных мероприятий, необходимых для реализации положений Федерального закона от 13 июля 2020 года №189-ФЗ  «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее - Федеральный закон №189-ФЗ) | 1.1. Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом №189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее - Единый портал бюджетной системы) | не позднее  1 декабря  2023 года | подготовка информации и документов, размещение их в информационно-телекоммуникаци-онной сети «Интернет» | управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  (далее – управление образования) |
| 1.2. Обеспечение заключения соглашения с исполнителями муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в электронной форме | не позднее  января  2024 года | отбор исполнителей муниципальной услуги, заключение соглашений | управление образования |
| 2 | Нормативное правовое обеспечение | 2.1. Разработка проекта постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик «Об утверждении Порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в сфере образования, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик, и формы отчета об их исполнении» | до 1 ноября  2023 года | проект подготовлен | управление образования |
| 2.2. Разработка проекта приказа управления образования «Об утверждении Порядка формирования реестра исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» в соответствии с социальным сертификатом» | до 1 ноября  2023 года | подготовка проекта приказа | управление образования |
| 2.3. Разработка проекта постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик «О формировании в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» и реестра их получателей» | до 1 ноября  2023 года | подготовка проекта постановления | управление образования |
| 2.4. Разработка проекта постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в сфере образования в соответствии с социальным сертификатом» | до 1 ноября  2023 года | подготовка проекта постановления | управление образования |
| 2.5. Разработка проекта постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик «Об утверждении Порядка выдачи единого социального сертификата на получение двух и более муниципальных услуг в сфере образования, которые включены в муниципальный социальный заказ уполномоченного органа и оказание которого осуществляется в соответствии с социальным сертификатом» | IV квартал  2023 года | подготовка проекта постановления | управление образования |
| 2.6. Разработка проекта постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик «Об иных условиях, включаемых в договор, заключаемый исполнителем услуг с потребителем услуг в целях оказания муниципальных услуг в сфере образования, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» | IV квартал  2023 года | подготовка проекта постановления | управление образования |
| 3 | Коммуникационная поддержка | 3.1. Организация и проведение семинара-совещания с потенциальными исполнителями услуг в сфере образования | ежеквартально | повышение эффективности работы исполнителей услуг в сфере образования | управление образования |
| 3.2. Подготовка материалов и проведение информационной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации плана апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в сфере образова-ния на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – апробация) | с даты вступления в силу постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик «Об утверждении Порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в сфере образования, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик, и формы отчета об их исполнении» не позднее  1 декабря 2023 года | подготовка информационных материалов и их публикация в средствах массовой информации | управление образования |
| 3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами  (в том числе потребителями услуг, представителями немуниципальных организаций  и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми к участию в апробации | по мере необходимости | повышение компетенции заинтересованных лиц | управление образования |
| 3.4. Подготовка плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации реализации Федерального закона №189-ФЗ | с 1 января  2024 года | подготовка  плана мероприятий | управление образования |
| 4 | Решение о муниципальных услугах, исполнители которых будут определены по результатам отбора исполнителей услуг, и выбор способа отбора исполнителей услуг | 4.1.Формирование, утверждение и размещение | ежегодно  не позднее  15 января | утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги | управление образования |
| муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» |
| 5 | Отбор исполнителей услуг  (в случае выбора способа отбора исполнителей услуг) | 5.1. Формирование реестра исполнителей (по заявке, основанием является лицензия) | не позднее  1 декабря  2023 года | утверждение реестра исполнителей | управление образования |
| 5.2. Заключение соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в сфере образования в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в сфере образования в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | с даты вступления в силу постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик «Об утверждении Порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в сфере образования, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик, и формы отчета об их исполнении» | заключение соглашений | управление образования |
| 5.3. Обеспечение формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» и реестра их получателей | с января  2024 года | формирование социальных сертификатов в электронном виде | управление образования |
| 5.4. Проведение отбора исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей» | не позднее  1 декабря  2023 года | отбор исполнителей муниципальной услуги | управление образования |
| 6 | Система мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг в сфере образования | 6.1. Организация и проведение конференции по вопросам системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг в сфере образования | до 31 декабря 2024 года | подготовка материалов конференции | управление образования |
| 6.2. Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг в сфере образования | до 31 декабря 2023 года | разработка системы мониторинга | управление образования |
| 7 | Оценка результатов  апробации | 7.1. Подготовка информации об эффективности реализации мероприятий, предусмотренных в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в сфере образования в соответствии с Федеральным законом №189-ФЗ | 2025 год | подготовка информации по итогам работы в 2024 году | управление образования |
| 7.2. Обеспечение участия руководителей образовательных учреждений дополнительного образования, выполняющих социальный заказ, в совещании рабочей группы по оценке достижения утвержденных показателей эффективности по результатам апробации внедрения муниципального социального заказа в сфере образования в целях исполнения муниципального социального заказа на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | 2025 год | проведение совещаний с участием руководителей образовательных учреждений дополнительного образования | управление образования |

# Начальник управления

# образования администрации

# муниципального образования

# город-курорт Геленджик Е.В. Попова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  муниципального образования  город-курорт Геленджик  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в сфере образования при формировании муниципального социального заказа на территории муниципального образования город-курорт Геленджик

| № п/п | Цель | Тип индикатора | Индикатор | Базовая величина1 | Целевой ориентир2 | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улучшение условий для оказания муниципальных услуг некоммерческими организациями | процесс | общее количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в сфере образования3, которым предоставляется государственная (муниципальная) поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление образования) |
| промежуточный результат | общее количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в сфере образования, единиц | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования |
| итоговый результат | количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в сфере образования, выбранные для апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в сфере образования (далее – апробация) в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон №189-ФЗ), единиц: | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования |
| из них количество некоммерческих организаций, которым предоставляется государственная (муниципальная) поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования |
| 2 | Усиление конкуренции при выборе немуниципальных исполнителей услуг | процесс | уточнение/доработка правовых актов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик с учетом механизмов, предусмотренных Федеральным законом №189-ФЗ | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования |
| промежуточный результат | количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, участвовавших в процедурах отбора исполнителей муниципальных услуг в сфере образования (далее – исполнитель услуг) в целях оказания муниципальных услуг в сфере образования, выбранных для апробации: | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования |
| из них количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, включенных в реестр исполнителей муниципальных услуг в сфере образования в соответствии с социальным сертификатом, выбранных для апробации | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования |
| итоговый результат | доля юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих высокий уровень потенциала для конкуренции с муниципальными учреждениями при отборе исполнителей услуг в целях оказания муниципальных услуг в сфере образования, выбранных для апробации в общем объеме организаций, оказывающих указанные услуги | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования |
| 3 | Увеличение охвата услугами/доступа к услугам | процесс | информационная кампания для потребителей муниципальных услуг в сфере образования (далее – потребитель услуг) и исполнителей услуг | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования |
| промежуточный результат | общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальные услуги в сфере образования, выбранных для апробации, единиц: | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования |
| из них количество юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, единиц | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования |
| итоговый результат | общее количество потребителей муниципальных услуг в сфере образования, выбранных для апробации, человек | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования |
| количество потребителей услуг, получивших муниципальную услугу в сфере образования, выбранную для апробации, у исполнителей услуг, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, человек | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования |
| 4 | Повышение качества оказанных услуг | процесс | определение стандартов (порядков) оказания муниципальных услуг в сфере образования, выбранных для апробации, и минимальных требований к качеству их оказания | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования |
| процесс | создание системы мониторинга и оценки  (в т. ч. информационной системы при наличии возможности) качества оказания муниципальных услуг в сфере образования, выбранных для апробации | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования |
| процесс | наличие в администрации муниципального образования город-курорт Геленджик структурного подразделения, осуществляющего регулирование оказания муниципальных услуг в сфере образования, выбранного для апробации, и осуществляющего мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) их оказания (далее – структурное подразделение), а также перечня мероприятий по проведению указанного мониторинга и показателей реализации таких мероприятий (далее – чек-лист) | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования |
| промежуточный результат | количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальные услуги в сфере образования, выбранные для апробации, проводящих мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) оказания муниципальных услуг в сфере образования, единиц | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования |
| итоговый результат | доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий по проведению мониторинга оказания муниципальных услуг в сфере образования, выбранных для апробации, показателям, включенным в чек-лист, определенная в ходе указанного мониторинга, проводимого структурным подразделением, процент | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования |
| 5 | Рост удовлетворенности граждан оказанием муниципальных услуг в сфере образования | процесс | создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями услуг, которым указанные исполнители услуг оказали муниципальные услуги в сфере образования, выбранные для апробации | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования |
| промежуточный результат | количество исполнителей услуг, оказывающих муниципальные услуги в сфере образования, выбранные для апробации, проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали муниципальные услуги в сфере образования, выбранные для апробации, качеством оказанных услуг | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования |
| итоговый результат | процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством муниципальных услуг в сфере образования, выбранных для апробации, оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг | значение:  год: 2024 | значение:  год: 2025 | управление образования |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Значение базовой величины рекомендуется определять по первому году формирования муниципального социального заказа.  2 Значение целевого ориентира рекомендуется определять для последнего года, в котором действует соглашение о сотрудничестве в сфере апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в сфере образования в соответствии с Федеральным законом №189-ФЗ.  3В целях настоящей таблицы к муниципальным услугам в сфере образования рекомендуется относить муниципальные услуги, указанные в пункте 3 части 2.1 статьи 28 Федерального закона №189-ФЗ. | | | | | | |

# Начальник управления

# образования администрации

# муниципального образования

# город-курорт Геленджик Е.В. Попова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации  муниципального образования  город-курорт Геленджик  от \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по организации оказания муниципальных

услуг в сфере образования на территории муниципального

образования город-курорт Геленджик

1. Общие положения

1.1.Настоящее положение о рабочей группе по организации оказания муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – рабочая группа) определяет задачи, полномочия, функции и организацию деятельности рабочей группы по оказанию муниципальных услуг в сфере образования при формировании муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

1.2.Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом при администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.

1.3.Рабочая группа создана в целях обеспечения взаимодействия отраслевых, функциональных органов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – органы администрации) по вопросам внедрения муниципального социального заказа, регулирования оказания муниципальных услуг в сфере образования и осуществления мониторинга оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) их оказания при выработке предложений по формированию муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования город-курорт Геленджик по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» в части реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей.

1.4.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования город-курорт Геленджик, иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

1.5.Решения, принятые по итогам заседаний рабочей группы, носят рекомендательный характер.

2.Задачи рабочей группы

2.1.Задачами рабочей группы являются:

1)подготовка предложений по формированию и утверждению муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования город-курорт Геленджик по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» в части реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей - обучающихся образовательных учреждений в муниципальном образовании город-курорт Геленджик;

2)подготовка предложений по реализации мероприятий, необходимых для апробации, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2020 года №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон №189-ФЗ), механизмов организации оказания муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;

3)подготовка предложений по использованию государственных информационных систем Краснодарского края при формировании и исполнении муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в сфере образования на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;

4)осуществление иных задач, направленных на достижение целей создания рабочей группы, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения.

3.Полномочия рабочей группы

3.1.Для решения задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения, рабочая группа обладает следующими полномочиями:

1)рассматривать на заседаниях рабочей группы вопросы, относящиеся к компетенции рабочей группы;

2)запрашивать у органов администрации и организаций в установленном порядке информацию по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;

3)рассматривать представляемые органами администрации и организациями информацию, документы и материалы в соответствии с задачами рабочей группы;

4)привлекать на общественных началах специалистов, экспертов, представителей экспертных, научных, общественных и иных организаций;

5)разрабатывать предложения и рекомендации органов администрации в соответствии со своей компетенцией.

4.Функции рабочей группы

4.1.Основными функциями рабочей группы являются:

1)рассмотрение предложений членов рабочей группы по организации оказания муниципальных услуг в сфере образования в соответствии с Федеральным законом №189-ФЗ в рамках апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в сфере образования, предусмотренных Федеральным законом №189-ФЗ;

2)формирование, определение организационных, методических, технологических мероприятий, необходимых для реализации плана апробации;

3)проведение текущего мониторинга и контроля хода реализации плана апробации.

5.Организация деятельности рабочей группы

5.1.Состав рабочей группы и положение о ней утверждаются постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.

5.2.Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей группы. Руководитель рабочей группы имеет заместителя. В период отсутствия руководителя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель руководителя.

5.3.Руководитель рабочей группы осуществляет следующие функции:

1)организует деятельность рабочей группы;

2)планирует деятельность рабочей группы;

3)утверждает повестку дня для обсуждения на очередном заседании рабочей группы;

4)ведет заседания рабочей группы.

5.4.Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.

5.5.Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов рабочей группы.

5.6.Документационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется секретарем рабочей группы.

5.7.Секретарь рабочей группы:

1)осуществляет подготовку и организацию заседаний рабочей группы;

2)осуществляет подготовку проектов решений рабочей группы;

3)ведет протоколы заседаний рабочей группы и осуществляет контроль исполнения протокольных решений;

4)осуществляет обобщение и подготовку информационных материалов, документов по результатам заседаний рабочей группы.

5.8.Решение рабочей группы считается принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих на заседании рабочей группы членов рабочей группы. При равенстве голосов голос руководителя рабочей группы или заместителя руководителя рабочей группы, исполняющего обязанности руководителя рабочей группы, является решающим.

5.9.Решение рабочей группы оформляется протоколом заседания рабочей группы, который подписывается руководителем рабочей группы или заместителем руководителя рабочей группы, исполняющим обязанности председателя рабочей группы.

Копии протоколов заседания рабочей группы направляются всем её членам.

# Начальник управления образования

# администрации муниципального образования

# город-курорт Геленджик Е.В. Попова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  муниципального образования  город-курорт Геленджик  от №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

СОСТАВ

рабочей группы по организации оказания

муниципальных услуг в сфере образования

на территории муниципального образования

город-курорт Геленджик

(далее - рабочая группа)

|  |  |
| --- | --- |
| Скорикова  Янина Владимировна  Попова  Евгения Валерьевна | - заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик, руководитель рабочей группы;  - начальник управления образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель руководителя рабочей группы; |
| Чайкина  Светлана Анатольевна  Аганова  Ирина Анатольевна  Бараненко  Инна Евгеньевна  Ходырева  Татьяна Николаевна  Цыганкова  Екатерина Георгиевна | - главный специалист управления образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, секретарь рабочей группы.  Члены рабочей группы:  - руководитель муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования»;  - ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования» (по согласованию);  - руководитель муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» муниципального образования город-курорт Геленджик, имеющего статус муниципального опорного центра дополнительного образования детей;  - начальник отдела планирования, экономического анализа и статистической отчетности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия образования» (по согласованию). |

# Начальник управления

# образования администрации

# муниципального образования

# город-курорт Геленджик Е.В. Попова