

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29 ноября 2022 года №2604**

г. Геленджик

**О внесении изменений в постановление администрации**

**муниципального образования город-курорт Геленджик   
от 19 сентября 2019 года №2251 «Об утверждении**

**производственных программ общества с ограниченной**

**ответственностью «Концессии водоснабжения – Геленджик»**

**в сфере холодного водоснабжения (питьевого водоснабжения)**

**и водоотведения со сроком реализации с 1 октября 2019 года**

**по 31 декабря 2023 года» (в редакции постановления**

**администрации муниципального образования**

**город-курорт Геленджик от 24 января 2022 года №88)**

Рассмотрев заявления общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Геленджик» от 27 апреля 2022 года № КВГ/1619-22, № КВГ/1632-22, от 7 ноября 2022 года № КВГ/4859-22, в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в редакции Федерального закона от 1 мая 2022 года №127-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 10 октября 2022 года №1800), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2022 года №1509), постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 года №2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 5 октября 2010 года №2065-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения» (в редакции Закона Краснодарского края от 10 марта 2020 года №4243-КЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 июня 2014 года №128 «О порядке осуществления органами местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик полномочий в сфере регулирования тарифов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 июля 2022 года №525), на основании заключения управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик по согласованию проектов корректировки производственных программ ООО «КВГ» в сфере холодного водоснабжения (питьевого водоснабжения) и водоотведения со сроком реализации с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2023 года от 15 ноября 2022 года №45-5316/22-13, руководствуясь статьями 16, 17, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года №253-ФЗ), статьями 8, 10, 41, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить изменения в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 сентября 2019 года №2251 «Об утверждении производственных программ общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Геленджик» в сфере холодного водоснабжения (питьевого водоснабжения) и водоотведения со сроком реализации с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2023 года» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 января 2022 года №88) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.gelendzhik.org](http://www.gelendzhik.org)) в течение 7 календарных дней со дня его принятия.

3.Постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

А.А. Богодистов глава, муниципального

образования город-курорт Геленджик

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от 29.11.2022 года № 2604

ИЗМЕНЕНИЯ,

внесенные в постановление администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик   
от 19 сентября 2019 года №2251 «Об утверждении производственных

программ общества с ограниченной ответственностью «Концессии

водоснабжения – Геленджик» в сфере холодного

водоснабжения (питьевого водоснабжения) и водоотведения

со сроком реализации с 1 октября 2019 года

по 31 декабря 2023 года» (в редакции постановления

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик от 24 января 2022 года №88)

1. Раздел 2 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«2.Планируемый объем подачи воды

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования | | | | |
| 2019 год (регулируемый период) | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. куб.м | 1430,08 | 5720,34 | 8189,99 | 8808,23 | 8698,63 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам: | тыс. куб.м | 1782,60 | 7130,40 | 7130,40 | 7130,40 | 7460,53 |
| 2.1 | ГУП КК РЭУ «Троицкий групповой водопровод» | тыс. куб.м | 1618,74 | 6474,97 | 6474,97 | 6474,97 | 6723,79 |
| 2.2 | ФГБУ ТС «Голубая бухта» | тыс. куб.м | 163,86 | 655,43 | 655,43 | 655,43 | 736,74 |
| 3 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. куб.м | 3212,68 | 12850,74 | 15320,39 | 15938,63 | 16159,16 |
| 3.1 | объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб.м | 3212,68 | 12850,74 | 15320,39 | 15938,63 | 16159,16 |
| 4 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. куб.м | 1165,56 | 4662,25 | 6740,97 | 7013,00 | 7110,03 |
| 5 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 36,28 | 36,28 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 6 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб.м | 2047,12 | 8188,49 | 8579,42 | 8925,63 | 9049,13 |
| 6.1 | населению | тыс. куб.м | 1375,70 | 5502,79 | 5615,81 | 5981,20 | 6080,00 |
| 6.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 68,93 | 275,70 | 294,63 | 324,40 | 337,02 |
| 6.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 602,50 | 2410,00 | 2668,98 | 2620,03 | 2632,11 |

».

1. Раздел 3 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов

централизованной системы холодного водоснабжения и мероприятий,

направленных на улучшение качества питьевой воды

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию  мероприятия (тыс.руб.) | График реализации мероприятия | |
| начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | | | | |
| 1 | Ремонт водопровода по ул. Совхозной, от ул. Калинина до ул.Чайковского, в г.Геленджике, протяженностью 400 м | 1864,89 | 01.11.2019 | 30.12.2019 |
| 2 | Ремонт водопровода по ул. Островского, от пер. Соснового до ул. Островского, д.143, в г.Геленджике, протяженностью 888 м | 4468,03 | 01.11.2019 | 30.12.2019 |
| 3 | Ремонт водопровода по ул. Заречной в с. Архипо-Осиповка, протяженностью 216 м | 152,65 | 01.10.2019 | 30.11.2019 |
| 4 | Ремонт водопровода по ул.Циолковского в г. Геленджике | 278,58 | 01.10.2019 | 30.12.2019 |
| 5 | Ремонт водопровода по ул. Гоголя в  г. Геленджике | 164,75 | 01.11.2019 | 30.12.2019 |
| **Итого за 2019 год** | | **6928,90** | **-** | **-** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 год | | | | |
| 1 | Аварийно-восстановительный ремонт централизованной системы водоснабжения муниципального образования город-курорт Геленджик | 7092,84 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| **Итого за 2020 год** | | **7092,84** | - | - |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Аварийно-восстановительный ремонт централизованной системы водоснабжения муниципального образования город-курорт Геленджик | 23396,05 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| **Итого за 2021 год** | | **23396,05** | - | - |
| 2022 год | | | | |
| **1**  1 | Аварийно-восстановительный ремонт централизованной системы водоснабжения муниципального образования город-курорт Геленджик | 24065,41 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| **Итого за 2022 год** | | **24065,41** | - | - |
| 2023 год | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Ленина от здания суда до ул. Луначарского, Ду 160 мм, протяженностью 470 м и от ул. Луначарского до ул. Красных Партизан  Ду 110 мм, протяженностью 42 м | 3021,58 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Октябрьская до ул. Степная Ду 160 мм, протяженностью  192 м и Ду 110 мм, протяженностью 770 м | 4961,77 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт централизованной системы водоснабжения муниципального образования город-курорт Геленджик | 16749,40 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| **Итого за 2023 год** | | **24777,75** | - | - |

».

3. Разделы 8-9 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере

питьевого водоснабжения за 2021 год

8.1. Объем подачи воды

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя производственной  деятельности | Единица измерения | Величина показателя за  2021 год |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. куб.м | 10125,55 |
| 2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам: | тыс. куб.м | 9044,47 |
| 2.1 | ГУП КК РЭУ «Троицкий групповой водопровод» | тыс. куб.м | 8342,81 |
| 2.2 | ФГБУ ТС «Голубая бухта» | тыс. куб.м | 701,66 |
| 3 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. куб.м | 19170,02 |
| 3.1 | объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб.м | 19170,02 |
| 4 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. куб.м | 10892,24 |
| 5 | Уровень расходов и потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 56,82 |
| 6 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб.м | 8277,78 |
| 6.1 | населению | тыс. куб.м | 5325,00 |
| 6.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 320,67 |
| 6.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 2632,11 |

8.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов

централизованной системы водоснабжения, мероприятий,

направленных на улучшение качества питьевой воды

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Фактические финансовые потребности на реализацию  мероприятия (тыс.руб.) | График реализации  мероприятия | |
| начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Аварийно-восстановитель-ный ремонт централизованной системы водоснабжения муниципального образования город-курорт Геленджик | 4477,54 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 2 | Ремонт зданий и сооружений (РЧВ по ул. Новороссиская, зданий и сооружений на водозаборе в с. Дивноморское) | 14470,56 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 3 | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 1505,19 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 4 | Проведение технического обследования и диагностики систем водоснабжения с целью выявления скрытых утечек и незаконных врезок | 539,36 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 5 | Восстановление участка ВЛ-10 кВ в с.Архипо-Осиповка на водозаборе | 114,91 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 6 | Ремонт сетей водоснабжения (сварка трубопровода) | 142,21 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 7 | Восстановление вала на насосном агрегате №1 ВНС 2-го подьемв на ВЗУ с.Дивноморское | 98,60 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 8 | Выполнение строительно-монтажных работ «Модернизация сооружений для доступа к подземным коммуникациям» | 136,61 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 9 | Ремонт электродвигателей | 65,37 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| 10 | Капитальный ремонт пяти скважин на объекте: «Площадка Водозабор ООО «КВГ» г. Геленджик, с. Дивноморское | 2253,16 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
| **Итого за 2021 год** | | **23803,51** | **-** | **-** |

8.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности, в том числе

снижению потерь воды при транспортировке

Мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, на 2021 год не планировалось.

8.4. Мероприятия, направленные на повышение качества

обслуживания абонентов

Мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на 2021 год не планировалось.

9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации

производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, на:

2019 год – с 1 октября по 31 декабря – 96 067,72 тыс. руб.,

2020 год – 398 242,55 тыс. руб.,

2021 год – 449 204,31 тыс. руб.,

2022 год – 509 113,98 тыс. руб.,

1. год – 599 781,61 тыс. руб.».

4.Раздел 2 приложения 2 изложить в следующей редакции:

«2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя  производственной  деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования | | | | |
| 2019 год (регулируемый период) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Объем отведенных сточных вод | тыс. куб.м | 2069,00 | 8276,00 | 8589,29 | 8601,18 | 8382,79 |
| 2 | Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб.м | 2069,00 | 8276,00 | 8589,29 | 8601,18 | 8382,79 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг всего, в том числе по категориям потребителей: | тыс. куб.м | 2069,00 | 8276,00 | 8589,29 | 8601,18 | 8382,79 |
| 3.1 | населению | тыс. куб.м | 1447,64 | 5790,58 | 5793,00 | 5643,37 | 5824,81 |
| 3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 93,45 | 373,81 | 393,81 | 357,26 | 418,49 |
| 3.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 527,90 | 2111,61 | 2402,48 | 2600,55 | 2139,49 |

».

5.Разделы 8-9 приложения 2 изложить в следующей редакции:

«8. Отчет об исполнении производственной программы

в сфере водоотведения за 2021 год

8.1. Объем принимаемых сточных вод

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель производственной деятельности | Единица  измерения | Величина показателя за 2021 год |
| 1 | Объем отведенных сточных вод | тыс. куб.м | 13308,27 |
| 2 | Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб.м | 13308,27 |
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, всего, в том числе: | тыс. куб.м | 6939,50 |
| 3.1 | населению | тыс. куб.м | 5035,26 |
| 3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 347,43 |
| 3.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 1556,81 |

8.2. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов

централизованной системы водоотведения, мероприятий,

направленных на улучшение качества очистки сточных вод

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Фактические финансовые потребности на реализацию мероприятия  (тыс. руб.) | График реализации  мероприятий | |
| начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |
| 2021 год | | | | |
| 1 | Аварийно-восстановительный ремонт централизованной системы водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик | 3096,41 | 01.10.2021 | 31.12.2021 |
| 2 | Капитальный ремонт кровли на складах и производственных помещениях на базе ООО «КВГ» по адресу: г. Геленджик, ул. Новороссийская, 150 | 1231,51 | 01.10.2021 | 31.12.2021 |
| 3 | Текущий ремонт глубоководных выпусков ОСК в г. Геленджик, с. Кабардинка, с. Архипо-Осиповка | 293,52 | 01.10.2021 | 31.12.2021 |
| 4 | Ремонт поврежденного участка глубоководного выпуска ОСК в г. Геленджик | 328,33 | 01.10.2021 | 31.12.2021 |
| 5 | Чистка водосточных лотков | 14,40 | 01.10.2021 | 31.12.2021 |
| 6 | Инспекция неисправности компрессора ОСК в г.Геленджик | 39,64 | 01.10.2021 | 31.12.2021 |
| 7 | Промывка сетей водоотведения | 5036,53 | 01.10.2021 | 31.12.2021 |
| 8 | Ремонт сетей водоотведения, замена люков | 138,99 | 01.10.2021 | 31.12.2021 |
| 9 | Обследование канализационных сетей диаметром Ду 600 – Ду 800 | 42,00 | 01.10.2021 | 31.12.2021 |
| 10 | Работы по устранению течи, гидроизоляции бетонных оснований канализационных колодцев | 68,40 | 01.10.2021 | 31.12.2021 |
| 11 | Капитальный ремонт вторичных отстойников №3 и №4 на ОСК в г. Геленджик | 686,514 | 01.10.2021 | 31.12.2021 |
| 12 | Ремонт электродвигателей | 574,17 | 01.10.2021 | 31.12.2021 |
| 13 | Дефектовка и ремонт насосного агрегата и статора насоса Grundfos | 732,93 | 01.10.2021 | 31.12.2021 |
| 14 | Аварийный ремонт канализационного напорного коллектора в с. Кабардинка по ул. Черноморская | 2483,96 | 01.10.2021 | 31.12.2021 |
| **Итого за 2021 год** | | **14767,30** | - | - |

8.3. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности

Мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2021 год не планировалось.

8.4. Мероприятия, направленные на повышение качества

обслуживания абонентов

Мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, на 2021 год не планировалось.

9. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации

производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, на:

2019 год - с 1 октября по 31 декабря – 62 771,60 тыс.руб.,

2020 год – 260 512,89 тыс. руб.,

2021 год – 291 487,18 тыс. руб.,

2022 год – 312 670,94 тыс. руб.,

2023 год – 341 948,26 тыс. руб.».

А.К. Ананиади, начальник управления экономики

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик